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2. Загальні положення

	2.1. Міська цільова програма "Безпека житлових кварталів" (надалі – Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про Національну поліцію“, “Про автомобільні дороги“, "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про кооперацію".
2.2. Програма спрямована на реалізацію пріоритетних напрямків діяльності органів місцевого самоврядування у сфері підвищення загального рівня правопорядку та підвищення рівня безпеки мешканців на території житлових кварталів, міжквартальних і внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територіях.

3. Мета та завдання Програми

3.1. Метою Програми є попередження злочинності та забезпечення комплексного підходу до вирішення проблем, пов’язаних з питанням безпеки мешканців на території житлових кварталів Львівської міської територіальної громади, міжквартальних і внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територіях, захисту життя, здоров’я та майна громадян, уникнення нещасних випадків, підвищення рівня безпеки дорожнього руху, попередження вчинення,  а також оперативне виявлення та розкриття правопорушень. 
3.2. В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль міської ради, виконавчого комітету, правоохоронних органів, підприємств, організацій та установ різних форм власності,  громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території громади. 
3.3. Відсутність вуличного освітлення на території окремих житлових кварталів Львівської міської територіальної громади, міжквартальних і внутрішньоквартальних проїздів та на прибудинкових територіях негативно впливає на рівень безпеки та рівень комфортності життя громадян, які повертаються у вечірній та нічний час до своїх домівок. При відсутності належного вуличного освітлення збільшуються випадки травматизму та дорожньо-транспортних пригод. Проблема загострюється під час зимового періоду, коли на пішохідних доріжках ожеледиця, що призводить до травмування пішоходів. Саме відсутністю вуличного освітлення пояснюється наявність правопорушень на території Львівської міської територіальної громади у темну частину доби.

4. Завдання Програми

4.1. Підвищення рівня публічної безпеки і правопорядку на території житлових кварталів Львівської міської територіальної громади.
4.2. Запобігання вчиненню правопорушень.
4.3. Захист життя і здоров’я громадян, а також приватного та комунального майна.
4.4. Сприяння виявленню та припиненню правопорушень.
4.5. Зменшення злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин та умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.
4.6. Створення безпечного середовища проживання жителів та перебування гостей Львівської міської територіальної громади.
4.7. Сприяння правоохоронним органам у здійсненні оперативно-розшукової діяльності, здійсненні досудового розслідування правопорушень. 

5. Заходи реалізації Програми

5.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми здійснюються заходи, наведені у таблиці.

									Таблиця

	№
	Назва заходу
	Відповідальні виконавчі органи
	Строк виконання

	1.
	Визначення основних вимог до системи відеоспостереження на території житлових кварталів Львівської міської територіальної громади
	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури;
районні адміністрації;
Головне управління Національної поліції у Львівській області
	01.03.2022

	2.
	Реалізація промоційної кампанії для налагодження комунікації зі співвласниками багатоквартирних будинків, ОСББ, ЖБК, управляючими компаніями, суб'єктами господарської діяльності у частині переваг долучення існуючих камер відеоспостереження, встановлених приватним коштом до загальноміської системи відеоспостереження
	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури;
районні адміністрації; управління зовнішніх зв'язків і промоції департаменту "Адміністрація міського голови"
	01.08.2022

	3.
	Інвентаризація діючих камер відеоспостереження, встановлених приватним коштом на житлових будинках, котрі обслуговуються ОСББ, ЖБК, управляючими компаніями, та об'єктах нерухомості, що належать суб'єктам господарської діяльності
	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури;
районні адміністрації спільно з ОСББ, ЖБК та управляючими компаніями, суб'єктами господарської діяльності;
Головне управління Національної поліції у Львівській області
	01.08.2022

	4.
	Проведення роботи щодо включення зображення з камер відеоспостереження, встановлених приватним коштом на житлових будинках, які забезпечують відеоспостереження на прилеглих до будинків територіях і котрі обслуговуються ОСББ, ЖБК, управляючими компаніями, та об'єктах нерухомості, що належать суб'єктам господарської діяльності, до загальноміської системи відеоспостереження
	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури;
Головне управління Національної поліції у Львівській області 
	01.09.2022

	5.
	Визначення місць для освітлення та встановлення камер відеоспостереження на умовах співфінансування Львівською міською радою для подальшого приєднання до загальноміської системи відеоспостереження
	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури;
районні адміністрації спільно з ОСББ, ЖБК, управляючими компаніями, суб'єктами господарської діяльності;
ЛКП "Львівсвітло";
Головне управління Національної поліції у Львівській області
	01.10.2022

	6.
	Встановлення освітлення та камер відеоспостереження на умовах співфінансування Львівською міською радою для подальшого приєднання до загальноміської системи відеоспостереження
	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури;
районні адміністрації спільно з ОСББ, ЖБК, управляючими компаніями, суб'єктами господарської діяльності;
ЛКП "Львівсвітло";
Головне управління Національної поліції у Львівській області
	До  15.12.2022

	7.
	Запровадження належного захисту інформації, яка зберігається та обробляється в міських інформаційно-комунікаційних системах і містить персональні дані та відеозаписи з камер спостереження відповідно до чинного законодавства, а також автоматизованої фіксації факту доступу користувачів інформаційно-комунікаційних систем до такої інформації
	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури;
Головне управління Національної поліції у Львівській області
	Постійно



5.2. Відповідальні виконавчі органи звітують на засіданні постійної комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки про здійснення заходів реалізації Програми, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4 таблиці, наведеної у розділі 5 цієї Програми, не пізніше 14 календарних днів після завершення строку виконання кожного заходу реалізації Програми.
5.3. Про хід реалізації заходу, зазначеного у пункті 5, 6 таблиці, наведеної у розділі 5 цієї Програми, відповідальні виконавчі органи звітують щокварталу протягом 14 календарних днів після завершення кварталу.
5.4. З метою економії коштів у межах виконання Програми відповідальні виконавчі органи звертаються до надавачів телекомунікаційних послуг у житлових будинках для підключення міських камер відеоспостереження до мережі Інтернет через існуючі мережі.



6. Очікувані результати від реалізації Програми

6.1. Розширення мережі камер відеоспостереження.
6.2. Підвищення рівня безпеки мешканців Львівської міської територіальної громади.
6.3. Підвищення рівня захисту майна всіх форм власності.
6.4. Сприяння правоохоронним органам у здійсненні повноважень щодо здійснення розслідування правопорушень.
6.5. Підвищення якості вуличного освітлення.
6.6. Зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у громаді.
6.7. Зменшення часу, необхідного для забезпечення реагування на правопорушення, що вчиняються проти громадського порядку та громадської безпеки.

7. Джерела фінансування

7.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
7.2. Фінансування реалізації заходів Програми щодо встановлення обладнання на багатоквартирних будинках або об’єктах приватного бізнесу здійснюється виключно на умовах співфінансування у співвідношенні 50 % за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади та 50 % за кошти власників будинків/приміщень.

8. Контроль за виконанням Програми

8.1. Загальний контроль за виконанням Програми здійснюють постійна комісія законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки і заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства. 
8.2. Організацію виконання Програми здійснюють виконавчі органи міської ради.



Секретар ради							Маркіян ЛОПАЧАК

Візи:

Депутат міської ради						Уляна ПАК

Член редакційної комісії
