Додаток

до Комплексної муніципальної програми

поводження з відходами побутового

електронного та електричного устаткування

на території Львівської міської

територіальної громади на 2023-2027 роки

ЗАХОДИ

впровадження Комплексної муніципальної програми поводження з відходами побутового електронного

та електричного устаткування на території Львівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки

| № з/п | Найменування заходів | Термін впровадження, роки | Очікувані результати | Відповідальні за здійснення заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удосконалення первинної структури для роздільного збору побутових електричних та електронних відходів |  |  |  |  |
| 1.1. Використані батарейки |  |  |  |  |
| 1. | Визначення місць розташування спеціалізованих контейнерів для збору батарейок на територіях, які входять до складу Львівської міської територіальної громади | 2023 | Запобігання забрудненню довкілля небезпечними хімічними сполуками | Департамент природних ресурсів та будівництва, управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка" |
| 2. | Придбання та встановлення спеціалізованих контейнерів для збору використаних батарейок у стаціонарних пунктах збору | 2023 | Запобігання забрудненню довкілля небезпечними хімічними сполуками | Департамент природних ресурсів та будівництва, управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка" |
| 3. | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок, зібраних від мешканців Львівської міської територіальної громади | 2023-2027 | Забезпечення функціонування екологічно безпечної системи збору небезпечних відходів, запобігання забрудненню довкілля небезпечними хімічними речовинами; забезпечення екологічної безпеки на території Львівської міської територіальної громади | Департамент природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка" |
| 4. | Передача зібраних використаних батарейок на утилізацію спеціалізованим підприємствам | 2023-2027 | Забезпечення використання вторинної сировини, зменшення використання природних ресурсів, недопущення забруднення довкілля небезпечними речовинами | Департамент природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка" |
| 5. | Придбання обладнання для сортування використаних батарейок | 2024 | Удосконалення функціонування екологічно безпечної системи збору небезпечних відходів, запобігання забрудненню довкілля небезпечними хімічними речовинами; забезпечення екологічної безпеки на території Львівської міської територіальної громади | Департамент природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка" |
| 1.2. Відпрацьовані люмінесцентні лампи та інші відходи, що містять ртуть |  |  |  |  |
| 1. | Визначення ліцензованих місць збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та інших побутових відходів, що містять ртуть, на територіях, які входять до складу Львівської міської територіальної громади | 2023 | Запобігання забрудненню довкілля небезпечними хімічними сполуками, екологічна безпека населення | Департамент природних ресурсів та будівництва, управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони, управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка" |
| 2. | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізація відпрацьованих люмінесцентних ламп, ртутних термометрів, малогабаритних приладів, які містять металеву ртуть, зібраних від мешканців Львівської МТГ | 2023-2027 | Забезпечення функціонування екологічно безпечної системи збору відходів електронного та електричного устаткування, запобігання забрудненню довкілля небезпечними хімічними речовинами; забезпечення екологічної безпеки | Департамент природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка", управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони |
| 3. | Передача спеціалізованим підприємствам продуктів утилізації: люмінесцентних ламп, ртутних термометрів, малогабаритних приладів, які містять металеву ртуть | 2023-2027 | Забезпечення використання вторинної сировини, зменшення використання природних ресурсів, недопущення забруднення довкілля небезпечними речовинами | Департамент природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка", управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони |
| 4. | Передача спеціалізованим підприємствам металевої ртуті, зібраної від населення | 2023-2027 | Забезпечення використання вторинної сировини, зменшення використання природних ресурсів, недопущення забруднення довкілля небезпечними речовинами | Управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони |
| 1.3. Великогабаритні відходи побутового електронного та електричного обладнання |  |  |  |  |
| 1. | Закупівля спеціалізованого автомобіля для забезпечення збирання відходів електронного та електричного устаткування | 2023-2027 |  | ЛКП "ТФ "Львівспецкомунтранс" |
| 2. | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання великогабаритних відходів електронного та електричного устаткування, зібраних від мешканців Львівської міської територіальної громади | 2023-2027 | Забезпечення функціонування екологічно безпечної системи збору відходів електронного та електричного устаткування, запобігання забрудненню довкілля небезпечними хімічними речовинами; екологічна безпека населення | Департамент природних ресурсів та будівництва, ЛКП "ТФ "Львівспецкомунтранс" |
| 3. | Передача зібраних від мешканців Львівської міської територіальної громади великогабаритних відходів електронного та електричного устаткування на утилізацію спеціалізованим підприємствам | 2023-2027 | Забезпечення використання вторинної сировини, зменшення використання природних ресурсів, недопущення забруднення довкілля небезпечними речовинами | Департамент природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка", ЛКП "ТФ "Львівспецкомунтранс" |
| 2. Розвиток мережі офіційних центрів з переробки відходів побутового електронного та електричного обладнання |  |  |  |  |
| 1. | Аналіз попиту на відходи електронного та електричного устаткування на вітчизняному і зарубіжних ринках та підписання контрактів з відповідними підприємствами вторинної переробки | 2023-2024 | Забезпечення функціонування екологічно безпечної системи збору відходів електронного та електричного устаткування у межах Львівської міської територіальної громади | Департамент природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка" |
| 2. | Визначення місць для будівництва центрів переробки відходів електронного та електричного устаткування | 2023-2024 | Забезпечення функціонування екологічно безпечної системи збору відходів електронного та електричного устаткування у межах Львівської міської територіальної громади | Департамент природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка, управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони |
| 3. Надання підтримки у проведенні інформаційно-просвітницьких заходів |  |  |  |  |
| 1. | Створення системи підтримки зовнішніх організацій у проведенні інформаційно-просвітницьких заходів щодо поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування (у тому числі ртуть і ртутьвмісні прилади) | 2023-2025 | Залучення зовнішніх організацій до екопросвітницької діяльності | Департамент природних ресурсів та будівництва, управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва, ДП "Боднарівка", громадські організації, управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони |
| 2. | Проведення інформаційної кампанії щодо поводження з небезпечними відходами електронного та електричного устаткування (у тому числі ртуть і ртутьвмісні прилади) серед населення Львівської міської територіальної громади | 2023 | Покращення поінформованості населення щодо відповідального ставлення до відходів побутового електронного та електричного устаткування | Департамент природних ресурсів та будівництва, управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва, управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони, громадські організації |
| 3. | Розробка типового уроку щодо поводження з відходами електронного та електричного устаткування і його апробація у школах Львівської міської територіальної громади | 2023 | Покращення поінформованості населення щодо відповідального ставлення до відходів побутового електронного та електричного устаткування | Департамент освіти та культури, управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури, департамент природних ресурсів та будівництва, громадські організації |
| 4. | Проведення тренінгів для вчителів щодо методичного забезпечення проведення екоосвітніх уроків щодо поводження з відходами електронного та електричного устаткування (у тому числі ртуть і ртутьвмісні прилади) | 2023 | Покращення поінформованості населення щодо відповідального ставлення до відходів побутового електронного та електричного устаткування | Департамент освіти та культури, управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури, департамент природних ресурсів та будівництва, управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони, громадські організації |
| 5. | Проведення інформаційно освітньої кампанії (видання друкованої продукції) щодо поводження з відходами електронного та електричного устаткування (у тому числі ртуть і ртутьвмісні прилади) у школах комунальної і приватної форм власності Львівської міської територіальної громади | 2023-2027 | Підвищення рівня поінформованості шкільної молоді Львівської міської територіальної громади у сфері безпечного поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування | Департамент природних ресурсів та будівництва, управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури, управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони, громадські організації |
| 6. | Проведення круглих столів із зацікавленими сторонами на тему "Поводження з електронними відходами: проблеми та шляхи вирішення", підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства | 2023-2027 | Підвищення ефективності функціонування системи поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування, подання пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері поводження з відходами | Департамент природних ресурсів та будівництва, департамент освіти та культури, управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва, управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони, громадські організації |

Начальник управління екології

та природних ресурсів											Олександра СЛАДКОВА