Додаток

Затверджено

ухвалою  міської  ради

від __________ № ____

КОМПЛЕКСНА МУНІЦИПАЛЬНА ПРОГРАМА

поводження з відходами побутового електронного та електричного

устаткування на території Львівської міської територіальної громади

на 2023-2027 роки

Вступ

В Україні, на відміну від країн Європейського Союзу, не існує узагальнюючого визначення такої групи товарів як електричне та електронне обладнання й устаткування, що зумовлює і відсутність узагальнюючого та офіційно закріпленого у нормативних документах чіткого визначення поняття "відходи електричного та електронного обладнання й устаткування" (надалі – ВЕЕО, електронні відходи, е-відходи). Це перешкоджає налагодженню їх первинного обліку та призводить до відсутності статистичної інформації про кількісні та якісні показники поводження з електронними відходами, яка необхідна для оцінки рівня їхньої реальної небезпеки для довкілля та здоров’я людей. Важливим чинником також є низька поінформованість власників електронних відходів (юридичних і фізичних осіб) про можливі наслідки поводження з ВЕЕО та їх потенційну екологічну небезпеку, що призводить до недбалого поводження з цією групою відходів.

У рамках реалізації проєктів ЄС, скерованих на впровадження в Україні норм європейського законодавства (проєкти Twinning), протягом 2016-2018 років було розроблено та у 2019 році подано до Верховної Ради України проєкт Закону України "Про відходи електричного та електронного обладнання" (від 30.10.2019 № 2350), а також розроблено проєкт окремого нормативно-правового акта – "Технічного регламенту з поводження з відходами електричного та електронного обладнання", у якому передбачено: визначення базових термінів; врегулювання відносин, що виникають під час надання послуг щодо ВЕЕО суб’єктами підприємницької діяльності будь-якої форми власності; визначення основних умов і вимог щодо надання послуг з їх вивезення; забезпечення повного збирання, своєчасного перевезення, перероблення, утилізації (рекуперація, рециклінг), знешкодження, захоронення ВЕЕО, а також встановлення прав та обов’язків виконавців та споживачів послуг у сфері поводження з ВЕЕО та відповідальності сторін. Однак ці документи до останнього часу не прийняті.

Згідно з даними глобального моніторингу електронних відходів, що проводиться ООН (Global E-Waste Monitor), у 2019 році вони становили        53, 6 млн. т – близько 7,3 кг на кожного жителя Землі, який за один день в середньому "продукує" близько 800 г відходів, з яких електронні відходи становлять 0,1 %. За оцінкою міжнародної групи експертів, що займаються проблемою утилізації електронних відходів (Waste from Electrical and Electronic Equipment - WEEE), вага старих електричних та електронних девайсів у 2021 році перевищить 57 млн. т, а до 2030 року прогнозується зростання цієї категорії відходів до 74,7 млн. т.

Згідно зі звітом Світового економічного форуму у Давосі у 2019 році вартість електронних відходів на глобальному рівні становила 62,5 млрд. доларів США – це перевищує ВВП більшості країн світу. Щороку в електронних відходах опиняється 300 т золота (11 % річного світового видобутку), сотні тонн срібла, міді та інших цінних компонентів. Окрім цінних металів на сміттєзвалища за рік потрапляє 2,2 млн. т матеріалів, що містять токсичні для довкілля й людини сполуки ртуті, свинцю, кадмію та хрому.

В ЄС протягом року утворюється 9,5 млн. т ВЕЕО, з яких близько 40 % переробляють чи безпечно утилізують. Лідерами цього процесу є скандинавські країни: у Норвегії та Швеції на рециклінг поступає, відповідно, 75 і 80 % електронних відходів. Найнижчий рівень переробки ВЕЕО серед країн ЄС є у Греції (25 %) та у Румунії (15 %). Кожен житель Європи продукує щорічно близько 15,6 кг електронних відходів, з яких у середньому 7 кг збирають і утилізують.

За даними Головної інспекції охорони довкілля Польщі (Glówny Inspektorat Ochrony Środowiska – GIOS) в 2017 році було зібрано 246 тис. т електронних відходів, з яких 227 тис. т – це відходи домашніх господарств. У 2018 році з 660 тис. т електричного й електронного обладнання, яке було впроваджене на ринок, було зібрано 329 тис. т , з яких 321 тис. т була утилізована. Загалом, рівень збору ВЕЕО за 20 років (2007-2017 роках) у Польщі зріс у 9 разів (від 0,71 до 6,4 кг), що є наочним прикладом успішної реалізації Пакету відходів ЄС як одного з інструментів нової економічної моделі – циркулярної (кругової) зеленої економіки (closed-loop economy, circular economy), що характеризується створенням нових альтернативних економічних підходів, завданням яких є мінімізація негативного впливу людини на довкілля, тобто на відновленні та раціональному споживанні ресурсів.

Зважаючи на вищенаведене, на муніципальному рівні є потреба у комплексних програмах (регіональних планах управління відходами) для забезпечення ефективних заходів поводження з відходами, що передбачено п. 4 розділу 1 (Загальні питання) Національного плану управління відходами до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р).

На замовлення управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування розроблено Комплексну муніципальну програму поводження з відходами електронного та електричного устаткування на території Львівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки (надалі – Програма).

До 31.12.2021 діяла Комплексна муніципальна програма поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування у             м. Львові на 2018-2021 роки.

Розроблення Програми на наступний період необхідне для продовження заходів запобігання потраплянню електронних відходів у загальні контейнери для твердих побутових відходів (надалі – ТПВ), забезпечення їх мінімізації, скорочення, повторного використання, рециклінгу, зокрема безпосереднього повторного використання та ремонту електричного та електронного обладнання, а також вилучення ресурсоцінних матеріалів.

Програму розроблено відповідно до:

- Закону України "Про відходи".

- Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

- Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

- Закону України "Про хімічні джерела струму".

- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

- Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

- Закону України "Про основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року".

- Указу Президента України від 23.03.2021 № 111/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 р. "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації".

- Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р).

- Національного плану управління відходами до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р).

- Методики роздільного збирання побутових відходів (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 № 133).

- Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446).

- Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 12.04.2019 № 142).

- Стратегії управління відходами у Львівській області до 2030 року (рішення Львівської обласної ради від 21.12.2017 № 580).

- Комплексної стратегії розвитку Львова на 2012-2025 роки (ухвала міської ради від 20.10.2011 № 851).

- Комплексної екологічної програми на 2017-2022 роки для міста Львова (ухвала міської ради від 27.04.2017 № 1881).

Метою Програми є організація роздільного збирання відходів побутового електронного та електричного обладнання у межах Львівської міської територіальної громади, забезпечення їхнього сортування й передача на подальше оброблення.

1. Концептуальні передумови розробки Програми

Концептуальною передумовою розроблення Програми є нагальна необхідність подальшого налагодження поводження з електронними відходами; збільшення охоплення, залучення та заохочення населення до роздільного збору електронних відходів з метою їхнього видалення із загального потоку ТПВ; підвищення рівня надання послуг у сфері поводження з ВЕЕО у місті європейських стандартів у сфері управління відходами; надання підтримки зовнішнім організаціям у проведенні відповідних інформаційно-просвітницьких заходів серед різних верств населення, передусім у дошкільних закладах і школах.

Оскільки в Україні відсутня дієва система поводження з електронними відходами, передумовою Програми є законодавчі та нормативні акти, які є на сьогодні та лише частково встановлюють принципи функціонування системи поводження з ВЕЕО.

Програму розроблено з врахуванням концептуальних основ, закладених у стратегії "Zero waste", яка реалізується з 2017 року у м. Львові. У вересні 2021 року офіційно було підтверджено бажання Львова щодо приєднання до програми Zero Waste Cities, в якій беруть участь понад 400 міст і територіальних громад Європи.

Враховано напрацювання Львова – "План заходів "Зеленого міста" на 2020 – 2035 роки", розроблений чеською компанією консультантів Enviros в рамках підтриманого ЄБРР пілотного проєкту, який було схвалено 13.02.2020 Львівською міською радою (https://mobilitylviv.com/plan-zakhodiv-zelenoho-mista-dlia-l-vova/). Візією цього плану до 2035 року визначено "Чисте, живе й активне місто для всіх". До стратегічних цілей Плану включено "Приведення процедур збору, повторного використання, утилізації відходів та поводження з ними до міжнародних стандартів"            (ціль 3).

Основою розробки Програми є напрацювання і практичний досвід, отриманий під час реалізації попередньої Комплексної муніципальної програми поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування у м. Львові на 2018-2021 роки; напрацювання групи експертів, відображені у "Плані заходів "Зеленого міста" для Львова на 2020 – 2035 роки" у частині стратегічної цілі SO.3-3 "Приведення процедур збору, повторного використання, утилізації відходів та поводження з ними до міжнародних стандартів" та відповідних заходів й завдань, а також врахування зростаючої ролі громадянського суспільства у вирішенні проблем захисту довкілля, передусім досвіду недержавних громадських організацій Львова у вирішенні проблем поводження з відходами.

Термін "відходи електронного і електричного обладнання" у Програмі вживається у значенні, запропонованому у ст. 1 проєкту Закону України "Про відходи електричного та електронного обладнання", а саме: "відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО) – будь-яке електричне та електронне обладнання, якого його власник позбувається, має намір або повинен позбутися, включаючи всі компоненти, вузли та витратні матеріали, які є складовими обладнання на момент позбування". Е-відходи зазвичай належать до небезпечних, оскільки містять токсичні компоненти (ртуть, кадмій, свинець, хром та бромізовані вогнезахисні речовини).

2. Характеристика специфіки Львівської міської територіальної громади у контексті розробки Програми

17 липня 2020 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 718-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області" у Львівському районі Львівської області було створено Львівську міську територіальну громаду (надалі – Львівська МТГ) шляхом об’єднання Львівської міської ради, Винниківської міської ради Личаківського району м. Львова, Брюховицької селищної ради Шевченківського району                    м. Львова, Рудненської селищної ради Залізничного району м. Львова, Лисиничівської сільської ради Пустомитівського району, Дублянської міської ради Жовківського району, Малехівської, Грибовицької, Грядівської, Зашківської сільських рад Жовківського району, Рясне-Руської сільської ради Яворівського району. Адміністративним центром Львівської МТГ є місто Львів.

Територія Львівської МТГ становить 315,6 км2, кількість мешканців – 783 065 осіб (станом на 01.01.2020). В адміністративному аспекті Львівська МТГ поділяється на м. Львів (площа 148,95 км2, кількість населення – 717486 осіб, щільність населення – 4817 ос./км2) і 6 старостинських округів, які істотно відрізняються між собою як за показниками площі, так і щільності населення:

- Дублянський (м. Дубляни, с. Малехів, с. Малі Підліски, с. Ситихів) площею 17,93 км2, кількість населення – 15890 осіб, щільність населення – 886 ос./км2;

- Винниківський (м. Винники) площею 6,67 км2 та кількістю населення 21560 осіб, щільність населення – 2645 ос./км2;

- Лисиничівський (с. Лисиничі, с. Підбірці) площею 3,98 км2, кількість населення 5188 осіб, щільність населення – 1304 ос./км2;

- Північний (с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, с. Збиранка,              с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Зашків, с. Зарудці, с. Завадів) площею 86,55 км2, кількість населення – 6363 особи, щільність населення –                  73 ос./км2;

- Брюховицький (смт. Брюховичі) площею 11,2 км2, кількість населення – 6315 осіб, щільність населення – 564 ос./км2;

- Рудненський (смт. Рудне, с. Рясне-Руське, с. Підрясне) площею   19,53 км2, кількість населення – 10445 осіб, щільність населення –                585 ос./км2.

Львівська МТГ розташована у Львівському районі, належить до центральної частини Львівської області. Львівська МТГ на півночі межує з Жовківською та Куликівською ТГ, на сході – Жовтанецькою, Мурованською та Підберізцівською ТГ, на півдні – з Давидівською, Солонківською, Сокільницькою ТГ Львівського району та на заході – з Зимноводівською ТГ Львівського району та Івано-Франківською ТГ Яворівського району Львівської області.

Рельєф Львівської МТГ складний, що зумовлено її положенням у межах кількох фізико-географічних районів: на півночі і заході – Розточчя (Північний, Дублянський, Брюховицький старостинські округи) та Білогорської рівнини (Рудненський старостинський округ), на сході – Львівського плато (Лисиничівський старостинський округ) та на півдні – Грядового Побужжя (Винниківський старостинський округ). Центр Львівської МТГ – м. Львів – локалізований на стику чотирьох фізико-географічних районів – Давидівського пасма, Львівського Опілля (Львівське плато), Розточчя і Грядового Побужжя. Центр міста розташований у Львівській улоговині – місці "з’єднання" усіх вищеперелічених структур. Середня висота м. Львова над рівнем моря – 289 м. Відносні перевищення досягають 150 м. Найвища точка м. Львова – гора Високий замок (409 м над рівнем моря).

Грунтовий покрив території Львівської МТГ характеризується мозаїчністю: на Розточчі основними типами грунтів є дерново-карбонатні, дерново-підзолисті та темно-сірі; Грядове Побужжя характеризується переважанням темно-сірих опідзолених, чорноземів опідзолених, чорноземно-лучних та болотних типів грунтів. У межах Білогорської рівнини переважають дерново-підзолисті та торфово-болотні типи грунтів. У              м. Львові основними типами грунтів природного походження є дерново-підзолисті, сірі та світло-сірі опідзолені грунти, трапляються дерново-карбонатні і торфово-болотні типи. Грунти сильно трансформовані і збереглися фрагментарно у межах паркових зон у старих парках міста. Значну частину території м. Львова займають урбаноземи та техноземи.

Клімат у межах Львівської МТГ зараховується до помірно-континентального типу. Середньомісячна температура повітря становить − 4,9° C у січні і +18,3° C у липні. Середня вологість повітря – 79 %, середня річна кількість опадів становить 772-798 мм. Протягом останніх років спостерігається зростання зливових опадів і зменшення тривалості днів із стійким сніговим покривом, почастішали відлиги. Переважає західний перенос повітряних мас.

Гідромережа Львівської МТГ локалізована у межах басейнів двох морів – Балтійського та Чорного. Притоками Полтви (басейн Балтійського моря) у Львівській МТГ є Стара Ріка (Яричівка), Млинівка, Недільчина у Північному старостинському окрузі; річки Малехівка, Підболотна, Марунька у Винниківському та Дублянському округах. До басейну Чорного моря у межах Львівської МТГ входять річкові системи Зубри та Верещиці (Рудненський старостинський округ). На території Львівської МТГ водні об’єкти представлені малими річками, потоками, озерами та штучними ставками, яких є понад 100.

Зелені насадження у межах Львівської МТГ займають значні площі. Це ліси, які підпорядковані Львівському обласному управлінню лісового й мисливського господарства (ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр", частина ДП "Жовківське лісове господарство"). З огляду на те, що більша частина масивів ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр" формує зелене кільце Львова, тут зосереджено багато об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, зокрема, ландшафтний заказник "Болото Білогорща", лісові заказники "Чортова скеля", "Винниківський", "Львівський", частина заказника "Завадівський". У межах Львівської МТГ зосереджено також 1 регіональний ландшафтний парк (РЛП "Знесіння"), 11 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, лісопарк "Погулянка", 3 ботанічних сади, 32 ботанічних пам’ятки природи. Загалом площа об’єктів природно-заповідного фонду на території громади за попередніми оцінками становить близько 7 тис. га, що становить майже      22 % від загальної площі Львівської МТГ.

З огляду на те, що адміністративним центром Львівської МТГ є поліфункціональне місто Львів, тут зосереджена значна кількість промислових підприємств, наукових установ, освітньо-навчальних закладів державної, комунальної та приватної форм власності, готелів, об’єктів ресторанного господарства, банків, страхових та аудиторських компаній тощо. На цих об’єктах утворюється значна кількість електронних відходів, передусім люмінесцентних та енергоощадних ламп, використаних батарейок та акумуляторів, непридатних до вжитку устаткувань з категорій великого та малого обладнання, іншого малого обладнання у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій тощо.

За даними Головного управління статистики у Львівській області в адміністративному центрі Львівської МТГ м. Львові станом на 2020 рік функціонувало 12627 підприємств різної форми власності, серед яких            8 великих, 591 середніх та майже 12 тисяч малих підприємств, 256 відділень 50 банків, 76 офісів 34 страхових компаній, 97 структур надавало аудиторські послуги.

Кількість шкіл різних рівнів (від початкової до загальноосвітньої), ліцеїв та гімназій державної, комунальної та приватної форм власності у межах Львівської МТГ станом на початок 2021 року становила 179, з яких 28 – приватної форми власності, 19 опорних закладів різного рівня загальної середньої освіти увійшли до складу Львівської МТГ у 2020 році. Підготовку спеціалістів з вищою освітою у Львові здійснюють у 26 навчальних закладах державної та приватної форм власності, у місті функціонує 20 установ НАН України.

У Львові динамічно розвивається ІТ-кластер, який включає 416 компаній, серед яких найбільшими є Soft Serve, EPAM, Global Logic та ELEKS. Станом на 2020 рік вони займали понад 21 % у структурі економіки міста. За період з 2018 до 2021 року кількість робочих місць в ІТ-сфері зросла від 63 до 77 тисяч. На фоні такого стрімкого зростання чисельності осіб у сфері інформаційних технологій цілком закономірно очікувати на зростання об’ємів електронних відходів малого обладнання у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій.

Протягом останніх років у місті зростає кількість туристів: так, у 2018 році м. Львів відвідало 2,2 млн.; у 2019 році – 1,8 млн.; у 2020 році –                     0,75 млн.; у 2021 році – 1,2 -1,5 млн. осіб. За даними ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова" у місті працює 822 заклади ресторанного бізнесу, кількість готелів та аналогічних закладів розміщення у 2019 році становила 292, станом на 2020 рік вона зменшилася до 232.

Територія Львівської МТГ загалом, і місто Львів зокрема, є одним із найважливіших транспортних вузлів України. Через неї проходять міжнародні автошляхи М06, М09, М10 та М11, які з’єднують Львів з Києвом, Будапештом, Варшавою та Краковом, національні автошляхи Н02, Н09, Н13 і Н17. Львів є важливим залізничним вузлом як державного, так і міжнародного значення, а також аеротранспортним вузлом. Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького у 2020 році був другим найбільшим в Україні аеропортом за пасажиропотоком (877 700 пасажирів), який забезпечує повітряне сполучення з іншими містами України та світу.

Практично на всіх об’єктах соціальної сфери (навчальні заклади, сфера обслуговування, транспорту тощо) та у домогосподарствах використовується електронне й електричне обладнання і утворюється та чи інша кількість електронних відходів – люмінесцентних та енергоощадних ламп, використаних батарейок та акумуляторів, непридатних до вжитку предметів з категорій великого та малого обладнання, іншого малого обладнання у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій тощо. Небезпечні сполуки, які входять до складу електронних відходів, включають ртуть (люмінесцентні лампи, ртутні вимикачі в електроприладах), свинець (входить до складу припоїв в електроніці, кінескопів), хром (люмінофори ламп кінескопів), кадмій (акумулятори електроприладів), бром (використовується у виробництві персональних комп’ютерів), вінілхлорид (використовується в електроприладах для охолодження та ізоляції), фреон (міститься у кондиціонерах і холодильниках, виготовлених до 1998 року, для охолодження та ізоляції), азбест (міститься в електронних та електричних пристроях для ізоляції) тощо. З умови потрапляння електронних відходів на сміттєзвалища небезпечні сполуки мігрують у повітря, грунт, поверхневі та підземні води, нагромаджуються у рослинницькій і тваринницькій продукції та впливають на стан здоров’я людини.

Отож, електронні відходи у складі ТПВ, які не були вилученими й переданими на зберігання й подальшу утилізацію, створюють додаткове навантаження на компоненти довкілля у межах Львівської МТГ, а саме: забруднення поверхневих та підземних вод і грунтів, засмічення лісосмуг і лісових масивів у сільських населених пунктах та у зеленій зоні м. Львова (випадки скидання ТПВ в окремих парках і лісопарках Львова, несанкціоновані сміттєзвалища на околицях практично усіх сільських населених пунктів), забруднення повітря парами ртуті від розбитих люмінесцентних ламп чи ртутних вимикачів. Окрім цього, потрапляння небезпечних речовин з ВЕЕО до поверхневих вод басейну Балтійського моря з огляду на те, що гідромережа Львівської МТГ практично локалізована власне у межах цього басейну, створює загрози не лише локального, але й транскордонного характеру, про що свідчать дані моніторингу якості води у р. Полтва. Скиди неочищених вод від КОС Львова є основною причиною того, що ЛМКП "Львівводоканал" входить до переліку найбільших забруднювачів Львівської області і ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів України. За даними "Екологічного паспорту Львівської області, 2020 р." у воді р. Полтва у 2019 році були зафіксовані випадки перевищення ГДК за вмістом сполук хрому, нікелю та кадмію – речовин, які також входять до складу електронних відходів.

Для забезпечення ефективного управління електронними відходами на території Львівської МТГ необхідно і надалі продовжувати розпочату роботу щодо виділення цих відходів із загальної маси ТПВ, їхнього збору та збереження з метою подальшої утилізації, а також забезпечити залучення до процесу вилучення електронних відходів мешканців населених пунктів, які увійшли до складу Львівської МТГ. Такий підхід сприятиме вирішенню проблеми, пов’язаної з реалізацією екологічної політики, спрямованої на захист довкілля та здоров’я населення.

3. Аналіз існуючого стану сфери поводження з відходами

побутового електронного та електричного устаткування

у Львівській міській територіальній громаді

Поводження з відходами є однією з найбільш актуальних проблем як у державі загалом, так і для окремих територіальних громад, зокрема і Львівська МТГ не є винятком. Не зважаючи на той факт, що станом на 2021 рік в Україні дійсними є понад 40 ліцензій щодо поводження з електронними відходами, до складу яких входять газорозрядні лампи (люмінесцентні лампи входять до цієї групи), електричні та електронні вузли тощо, але майже всі вони забезпечують виключно збирання, зберігання та оброблення таких відходів, тоді як переробка чи утилізація цієї групи відходів в Україні практично відсутня.

Функціонування промислових об’єктів, динамічний розвиток сфери послуг, туристичної галузі, будівництво нових об’єктів житлової та комерційної сфери зумовлює збільшення кількості відходів I-IV класів. Протягом 2015 – 2019 років у м. Львові загальний обсяг відходів у розрахунку на одну особу залишається приблизно на одному рівні 235,8 – 301,3 кг/рік. За матеріалами "Спільного звіту про результати міжнародного аудиту в сфері поводження з відходами та їх видалення", який був підготований в 2020 році Європейською організацією вищих органів фінансового контролю (EUROSAI) за участі Рахункової палати України, зазначено, що щорічні обсяги утворення ТПВ в Україні становлять 334 кг/рік (для порівняння, цей показник у Молдові є вищим майже в 4 рази).

Загалом протягом 2020 року у Львівській області утворилося                      3121,1 тис. т відходів, у тому числі від економічної діяльності підприємств та організацій – 2923,0 тис. т (93,7 % від утворених відходів), у домогосподарствах – 198,1 тис. т (6,3 % від утворених відходів). Основна частина утворених в області відходів (99,96 %) належить до відходів IV класу небезпеки (ТПВ), серед яких без забезпечення належного роздільного збору ВЕЕО потрапляють на сміттєзвалища.

За матеріалами Головного управління статистики у Львівській області загальний обсяг утворених відходів у 2020 році у м. Львові становив          1517,4 тис. т, у тому числі І-ІІІ класу небезпеки – 514 т (0,03 % від загального обсягу відходів). Загалом, на відміну від загальнообласних показників, у     м. Львові є тенденція зростання обсягів відходів I-III класів небезпеки за період з 2015 до 2020 року: відповідно від 221 до 514 т, тоді як у Львівській області за цей же період їхній обсяг знизився від 1483 до 1171 т.

Від економічної діяльності підприємств м. Львова в 2020 році було зібрано 1392,8 тис. т, від домогосподарств - 124,6 тис. т або 8,2 % від загального обсягу відходів. Порівняно з 2018 роком у 2020 році спостерігається зростання обсягів утворення відходів у розрахунку на одну особу як для області загалом, так і для м. Львова зокрема. Так у Львівській області цей показник зріс від 847,0 до 1246 кг/особу, тоді як у м. Львові – з 235,8 до 2009,9 кг/особу. Таке зростання пояснюється врахуванням обсягів відходів, зібраних підприємствами від домогосподарств.

Частка відходів, які були утилізовані у 2020 році, у Львівській області становила 12,9 % від загального обсягу утворених, тоді як у м. Львові цей показник був нижче 1 % (0,31 % від загального обсягу утворених відходів). Обсяги видалення відходів у м. Львові у 2020 році становили 971,2 тис. т або 70 % від утворених.

Як вже зазначалося вище, в Україні ще відсутня система обліку електронних відходів, що протягом останніх 20-ти років застосовується у країнах ЄС. Тому можна лише приблизно розрахувати їхні обсяги у місті з використанням узагальнених показників. За підрахунками експертів ООН (Global E-Waste Monitor) електронні відходи становлять 0,1 % від загальної маси відходів. Приблизно такі самі результати щодо вмісту ВЕЕО в ТПВ у м. Львові були отримані у рамках проєкту "Створення муніципальної системи поводження із відходами побутового електронного та електричного устаткування у місті Львові з використанням досвіду міста Люблін": від 0,1 до 0,23 % від загальної маси побутових відходів. Якщо скористатися цим показником, то загальний обсяг електронних відходів, які утворилися у         м. Львові протягом 2020 року, становив від 1517,4 т до 3490,0 т (2,12 –        4,87 кг/особу/рік). Для домогосподарств цей показник може становити від 124,6 т до 286,6 т або 0,17 – 0,39 кг/особу/рік.

Інформація щодо кількості вироблених, імпортованих та проданих енергоощадних, люмінесцентних ламп та батарейок в Україні не генерується, тому дуже важко оцінити обсяги електронного та електричного обладнання, яке перебуває чи перебувало у власності громадян, закладів освіти, у сфері обслуговування тощо. За відкритими даними Державної фіскальної служби України сумарний обсяг імпорту у розрізі товарних пропозицій, які стосуються побутового використання найбільш поширених груп електронного й електричного обладнання протягом 2017-2019 років, становив: електричні лампи розжарювання, газорозрядні лампи (включає люмінесцентні) – 3950 т; акумулятори електричні та сепаратори до них (включає різні види батарей та акумуляторів) – 70526 т; первинні елементи та первинні батареї (власне батарейки) – 9094 т; машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки або оптичні зчитувальні прилади (включає ПК, лептопи, сканери) – 12965 т; принтери, друкарське обладнання – 18095 т; телевізори, відеомонітори, відеопроєктори – 29895 т; порохотяги – 16927 т; електроосвітлювальне обладнання – 5980 т; передавачі для зв’язку радіотелеграфного, цифрові камери (включає мобільні телефони) – 1330 т.

Варто відмітити, що за офіційними даними Державної фіскальної служби України протягом 9 років (2011-2019 роки) в Україну було імпортовано 28832 т первинних елементів і первинних батарей та 46916 т електричних ламп розжарювання і газорозрядних ламп. Ці дані не включають інформації про обсяги товарів, які ввозяться в Україну за "сірими" схемами, а також вживаної техніки для домашніх господарств, що також надходить в Україну з закордону в достатньо значних розмірах (третина викинутої домашньої техніки у ЄС є справною).

Динаміка фізичних обсягів утворення конкретного виду ВЕЕО в Україні до певної міри буде корелювати з обсягами імпортованого обладнання (середньостатистичний поляк змінює телевізор 1 раз у 7 років), а також з явищем, яке в Європі називають "старінням нового обладнання". Зокрема, з врахуванням обсягів імпорту в Україну батарейок у 2019 році (2834 т), який протягом останніх 5-ти років за даними Державної фіскальної служби України є приблизно на одному рівні, на кожного мешканця України припадало 70 г цих елементів живлення. Це означає, що теоретично мешканці Львова могли закупити/використати протягом 2019 року приблизно 50 т батарейок.

За даними Комісії внутрішнього ринку і охорони прав споживача (IMCO), дрібне побутове електрообладнання виходить з ладу за 1-2 роки від часу придбання й використання; комп’ютери й лептопи "живуть" 3-4 роки, порохотяги – 5-6, а холодильники – від 7 до 10 років. Федеральна агенція охорони довкілля Німеччини підрахувала ще в 2014 році, що відсоток домашньої техніки, виготовленої після 2000 року, яка вийшла з ладу, протягом 5-ти років від моменту її придбання за останні десять років зріс з 3,5 до 8,3 % і ця тенденція не змінюється. Власне тому у "Пакеті відходів ЄС" з 2021 року зазначені нові вимоги до проєктування побутового обладнання, які передбачають не лише його енергоощадність, але й обов’язкову наявність запасних частин чи вузлів до такого обладнання з метою продовження терміну його використання аж до 10-річного, який називають "правом на ремонт побутової техніки". Також однією з важливих вимог є проєктування обладнання так, щоб його легко можна було утилізувати (конструктивні вимоги). Єврокомісія має намір переконати виробників дозволити завантаження неавторизованого програмного забезпечення, з яким смартфон або планшет буде працювати навіть після припинення офіційної підтримки. Загалом, в Європі зараз переробляється чи безпечно утилізується майже 40 % електронних відходів, що є найвищим показником у світі.

Проблеми у сфері поводження з електронними відходами можна згрупувати у такий спосіб:

- зростання обсягів використання ламп розжарювання та газорозрядних ламп у побуті для освітлення приміщень; батарейок, акумуляторів різного типу у мобільних телефонах, лептопах, дитячих іграшках, приладах дистанційного позиціонування тощо;

- порівняно швидке "старіння" домашнього електрообладнання, виготовленого після 2010 року, яке призводить до зростання обсягів ВЕЕО у домогосподарствах;

- відсутність запасних частин до побутового обладнання й недостатня мережа сервісних центрів, що також призводить до зростання обсягів електронних відходів;

- низький рівень обізнаності споживачів щодо безпеки електронної та електричної продукції, яка закупляється, а також недостатнє інформування споживача продуцентом про умови безпечної утилізації обладнання, яке вийшло з ладу або використало свій ресурс (батарейки, акумулятори);

- забруднення компонентів довкілля, передусім поверхневих і підземних вод, грунтів у районах локалізації сміттєзвалищ сполуками ртуті, свинцю, кадмію, хрому;

- негативний вплив на здоров’я людей, які проживають у районах розміщення полігонів ТПВ, на які поступають неселекціоновані відходи ТПВ;

- відсутність налагодженої системи поводження з побутовими відходами загалом і з електронними зокрема на державному рівні особливо в контексті заявленої гармонізації природоохоронного законодавства України до законодавства ЄС, на чому постійно наголошують як зарубіжні експерти так і українські природоохоронні структури.

Для ефективного функціонування системи недостатньо налагодити точковий збір відходів, необхідна мережа підприємств різної форми власності, які б могли забезпечити видалення, первинну і вторинну переробку або відновлення (рециркуляцію), повторне використання, що в кінцевому результаті має на меті запобігання забрудненню довкілля і мінімізацію негативного впливу на здоров’я населення.

Станом на 2021 рік в Україні практично немає потужностей для безпечної переробки та утилізації електронних відходів (працює кілька компаній, але обсяги переробки є незначними), а також відсутні умови для їх появи. Єдиний завод, що існував в Україні з переробки ртуті, зараз є на тимчасово окупованій території.

Вже з 2020 року Мінаматська конвенція (Minamata Convention on Mercury, 2013 рік) забороняє виробництво, експорт та імпорт декількох різних ртутьвмісних видів продукції, у тому числі електричних батарей, електричних вимикачів і реле, деяких видів компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ), люмінесцентних ламп з холодним катодом або із зовнішнім електродом, ртутних термометрів і приладів вимірювання тиску. Відповідно до цієї конвенції, яку станом на 2020 рік ратифікували 123 країни, увесь світ поступово має відмовитися від використання ртуті. Україна досі не приєдналася до цього міждержавного договору, хоча ще в 2020 році був підготований проєкт Закону України "Про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть", який було надіслано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Головною причиною накопичення ВЕЕО на полігонах та сміттєзвалищах України залишається відсутність законодавчого поля, яке регулює весь процес поводження з електронними відходами: від виробництва або імпорту обладнання до організації їхнього збирання, переробки та утилізації. До цього часу основними нормативними документами, що регулюють сферу поводження з відходами, залишаються Закони України "Про відходи", "Про хімічні джерела струму", проте для виконання цих законів відсутні правові та фінансові інструменти.

Треба чітко усвідомити той факт, що електронні відходи повинні бути відокремлені від зворотних відходів, від використання яких можна отримати економічну вигоду та які визнаються активами. ВЕЕО не є відходами відповідно до Закону України "Про відходи".

У країнах ЄС вже 20 років тому налагоджено систему утилізації електронних та електричних відходів, що регламентується Директивою ЄС (WEEE 2002/96/EC), яка у лютому 2003 року разом з директивою RoHS 2002/95/EC стала складовою частиною системи права ЄС, встановивши порядок збору, переробки й відновлення для електричних пристроїв усіх типів.

Країни-члени ЄС зобов’язані щорічно збирати як мінімум 4 кг відходів електричного й електронного обладнання на кожного жителя (у Польщі цей показник становить 6,4 кг, таке зростання було здійснено за 10 років: у 2007 році на кожного жителя припадало 0,71 кг зібраних ВЕЕО). У ЄС виробник несе повну відповідальність за весь життєвий цикл продукції і зобов’язаний приймати небезпечні електричні відходи на переробку. Наприклад, компанія Canon забезпечує збір і утилізацію електронних відходів у кожній країні ЄС, у якій вона має національне торгове представництво. Споживачі можуть передати використане обладнання фірми до приймального пункту або повернути його на основі авторизованого обміну "один до одного" у разі купівлі нового. Також у країнах ЄС практикується використання пересувних та стаціонарних пунктів збору відходів, замовлення вивозу великогабаритного ВЕЕО через спеціальні "гарячі лінії"  з мінімальною оплатою (у Любліні вивезення великогабаритних ВЕЕО коштує від 5 до 7 євро, а розмір штрафу за викидання електронних відходів до контейнерів для збору ТПВ становить 125 євро).

У 2006 році Європарламент прийняв закон щодо скорочення забруднення довкілля через неправильну утилізацію використаних батарейок. Закон регулює порядок збору та утилізації всіх видів батарейок, які використовуються у мобільних телефонах, комп’ютерах, побутових електроприладах, також чітко регламентованими є норми вмісту ртуті і кадмію в акумуляторах. У подальшому в ЄС планується повна заборона використання ртуті у побуті (Мінаматська конвенція про ртуть ратифікована всіма країнами ЄС).

Отже, продовження системи поводження з небезпечними електричними та електронними відходами у межах Львівської МТГ є актуальною, оскільки:

- використання побутового електронного та електричного обладнання мешканцями щороку зростає;

- має місце масовий і повсюдний характер утворення ВЕЕО, оскільки електронні відходи є в кожній оселі, в усіх без винятку організаціях, установах, на підприємствах та у відомствах;

- створення Львівської МТГ ставить перед органами місцевого самоврядування завдання щодо долучення мешканців територій, що увійшли до складу територіальної громади, до збирання електронних відходів, яке потребує створення відповідної первинної структури їхнього збору (встановлення контейнерів), транспортування й зберігання;

- існує потреба збільшення мережі пунктів прийому таких електронних відходів як батарейки через охоплення усієї мережі навчальних закладів усіх форм власності, поліклінік, ЦНАП у межах Львівської МТГ;

- електронні відходи й надалі потрапляють до контейнерів ТПВ у містах, а в сільських населених пунктах вони переважно опиняються на стихійних звалищах у лісосмугах чи у лісових масивах, на берегах малих рік та потоків, оскільки далеко не всі сільські населені пункти охоплені системою централізованого збору ТПВ;

- відходи побутового електронного та електричного устаткування містять у собі велику кількість цінних металів, які можна використати як вторинну сировину: так, зокрема, за словами директора Програми ООН з питань сталого розвитку Рюдігера Куера в одній тонні мобільних телефонів у 100 разів більше золота, ніж у тонні золотої руди, а вартість електронного сміття у світі становить майже 63 млрд. доларів США;

- роздільне збирання та переробка електронних відходів дозволить розвиватись новим підприємствам та забезпечить населення робочими місцями, що поступово має витіснити "сіру" зону поводження з ВЕЕО (побутова домашня техніка у більшості випадків потрапляє до металобрухту; електронні схеми й радіодеталі електронного й електричного обладнання активно скуповуються на спеціалізованих ринках міста тощо).

Львів входить до переліку небагатьох міст України, де налагоджено збирання, первинну переробку й зберігання електронних відходів (люмінесцентні лампи, батарейки). Це відбулося внаслідок реалізації протягом 2013-2015 років інфраструктурного проєкту "Створення муніципальної системи поводження із відходами побутового електронного та електричного устаткування у місті Львові із використанням досвіду міста Люблін" у рамках Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства з дофінансуванням Європейського Союзу у розмірі понад 1 млн. євро (частина коштів була виділена з міського бюджету м. Львова). За ці кошти було придбано та розміщено спеціалізовані контейнери для роздільного збирання відпрацьованих елементів живлення (батарейок); придбано обладнання на базі мікроавтобусів пересувних пунктів для збору відходів побутового електронного і електричного устаткування, а також придбано та встановлено устаткування для знешкодження ртутних ламп та інших елементів устаткування, які містять пари ртуті на базі спеціально створеного підприємства – ДП "Боднарівка".

У рамках реалізації означеного вище проєкту було розроблено першу у Львові Комплексну муніципальну програму поводження з відходами електронного та електричного устаткування у м. Львові на 2014-2017 роки, виконання якої було скероване на налагодження роздільного збору ртутьвмісних відходів (люмінесцентні лампи, батарейки, ртутні термометри), формування мережі збору електронних відходів (батарейки, акумулятори, люмінесцентні лампи), а також на пропаганду серед різних груп населення необхідності збору електронних відходів з огляду на їхню небезпеку для довкілля.

Окрім ДП "Боднарівка", збір електронних відходів у місті здійснюють дві структури приватної форми власності, а саме:

- ПП "Ріал" (відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вимикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли);

- ТОВ Інвестиційна фірма "Екотех" (списання, переробка, утилізація побутової та комп’ютерної техніки, електронного обладнання, приладів, вузлів технічного обладнання та іншої техніки, яка вичерпала свій ресурс).

Збір батарейок у місті також здійснюється у рамках проєкту "Батарейки здавайтеся!", підрядником якого є ТОВ "Екологічні інвестиції" (м. Київ). У проєкті станом на 2021 рік беруть участь такі 9 рітейлерських мереж як Епіцентр, Сільпо, JYSK, Comfy, WOG, Novus, Klo, Леруа Мерлен, Watson, більшість яких має свої відділення на території Львівської МТГ. Власне завдяки реалізації цієї ініціативи у 2020 році перший вантаж з відпрацьованими батарейками, зібраними у мережі Епіцентр, був відправлений на переробку у Румунію на завод GreenWEEE (40 т). У 2021 році у Румунію було відправлено 4 транспорти з батарейками загальною масою 84,325 т, які були зібрані у мережах Епіцентр, JYSK, WOG, Novus, Klo, Леруа Мерлен, а також КП Київкомунсервіс. Співфінансували переробку батарейок (вартість переробки 1 т становить 300 євро) Епіцентр, Duracell, Panasonic, Varta, а також добровільні внески громадян України. Реалізація цього проєкту у 2021 році забезпечила вивезення на утилізацію близько 3 % батарейок, які були ввезені в Україну у 2019 році (2834 т).

Збір ртуті на території м. Львова також здійснює управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Львівської міської ради. За інформацією цього управління протягом останніх років кількість звернень громадян з питань поводження з небезпечними відходами (розливи ртуті, здача пошкоджених термометрів, тонометрів та інших ртутьвмісних приладів) зросла, що може бути свідченням кращої поінформованості щодо екологічної небезпеки цієї групи відходів. Так, протягом 2018-2020 років населення міста здало       135,7 кг ртуті (1585 медичних термометри, 1167 лабораторних термометри, 20 тонометрів та 17 інших ртутьвмісних приладів).

Щодо електронних відходів великої та малої побутової техніки, то їхнім збором розпочало займатися ЛКП ТФ "Львівспецкомунтранс" – підприємство, що підпорядковане управлінню з питань поводження з відходами Львівської міської ради, яке було створено у 2017 році. Це підприємство безкоштовно приймає у населення побутову техніку (плити, пральні машини, холодильники – 1 од./місяць/особи).

4. Підсумки виконання Комплексної муніципальної програми

поводження з відходами побутового електронного та

електричного устаткування у м. Львові на 2023-2027 роки

У 2018 році ухвалою міської ради від 25.01.2018 № 2910 затверджена друга Комплексна муніципальна програма поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування на території Львівської міської ради на 2018-2021 роки. З 12 заходів Програми на 100 % було виконано шість заходів (2, 5, 6, 9, 10, 11), які стосувалися забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення люмінесцентних ламп та батарейок, зібраних у населення, а також проведення інформаційних кампаній та семінарів щодо поводження з небезпечними електронними відходами. Зібрані батарейки безпечно зберігаються для подальшої передачі спеціалізованим підприємствам. Продукти утилізації люмінесцентних ламп (ртуть) зберігаються на ДП "Боднарівка". ЛКП ТФ "Львівспецавтотранс" розпочало збір великогабаритної побутової техніки у населення.

Для активного залучення мешканців до безпечного поводження та популяризації роздільного збору небезпечних відходів постійно проводилась інформаційна кампанія за допомогою засобів масової інформації, радіо, публікацій у соціальних мережах та сайтах. За час дії Комплексної муніципальної програми поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування у м. Львові на 2018-2021 роки проведено безліч заходів, акцій на екологічну тематику з залученням широкого кола активних громадян, випущено друковану продукцію - флаєри, листівки. Здійснювався збір небезпечних відходів "Еко-Бусом" під час проведення фестивалів "Місто професій", "Zero West Fest", "Чисте місто фест", "Книгоманія", а також після вистав "Знайдена лялька" про сортування сміття у Львівському театрі ляльок.

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, перероблення, зберігання та подальшої передачі на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп, ртутних термометрів та батарейок здійснює ДП "Боднарівка", як єдине комунальне підприємство м. Львова, що працює у цій сфері з необхідними дозвільними документами відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446.

Станом на 01.10.2022 у м. Львові, м. Винники, смт. Брюховичі та               смт. Рудно діє 194 стаціонарних пункти збору відпрацьованих батарейок (табл. 1), які періодично обслуговуються та 30 стоянок мобільних пунктів збору відпрацьованих люмінесцентних ламп, термометрів та батарейок "Еко-Бус" (табл. 2). Під час реалізації Комплексної муніципальної програми поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування у м. Львові на 2018-2021 роки кількість стаціонарних пунктів збору змінювалась відповідно до ухвал міської ради від 29.11.2018 № 4269, від 14.02.2019 № 4645 і від 25.02.2021 № 86. Варто зазначити, що під час реалізації заходів послугами також охоплено м. Винники, смт. Брюховичі та смт. Рудне.

З метою забезпечення належної роботи ДП "Боднарівка" у 2019 році проведено процедуру оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності зі збирання, зберігання несортованих відпрацьованих батарейок з подальшою передачею на перероблення спеціалізованим підприємствам та отримано позитивний висновок. Пізніше розширено ліцензію у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2019 № 315 "Про розширення провадження виду господарської діяльності".

Перелік пунктів збору

використаних батарейок на території Львівської МТГ,

які функціонували станом на 01.10.2022 *

Таблиця 1

| № з/п | Назва установи | Адреса установи |
| --- | --- | --- |
| м. Львів |  |  |
| 1. | ЛКП "Старий Львів" | вул. Сербська, 15 |
| 2. | ЛКП "Айсберг" | просп. Свободи, 39 |
| 3. | ЛКП "Княже місто" | вул. Тиха, 5 |
| 4. | ТзОВ "ЖЕП "Стимул-Сихів" | вул. Сихівська, 14 |
| 5. | ЛКП "Хуторівка" | вул. Хуторівка, 24 |
| 6. | ЛКП "Житловик-С" | просп. Червоної Калини, 38 |
| 7. | ЛКП "Під Зуброю" | просп. Червоної Калини, 109 |
| 8. | ЛКП "Вулецьке" | вул. І. Котляревського, 37-б |
| 9. | ЛКП "Вулецьке" | вул. Братів Тимошенків, 2-а |
| 10. | ЛКП "Магістральне" | вул. С. Караффи-Корбут, 10 |
| 11. | ЛКП "Львівський ліхтар" | вул. Героїв УПА, 78 |
| 12. | ЛКП "Південне" | вул. Кульпарківська, 131 |
| 13. | ЛКП "Сигнівка" | вул. С. Петлюри, 2-а |
| 14. | ЛКП "Левандівка" | вул. Широка, 86-а |
| 15. | ЛКП "Сяйво" | вул. Сяйво, 21 |
| 16. | ЛКП "Рясне-402" | вул. Т. Шевченка, 350-а |
| 17. | ЛКП "Варшавське-407" | вул. Варшавська, 64 |
| 18. | ЛКП "Балатон-409" | вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 |
| 19. | ЛКП "Господар" | вул. Личаківська, 75 |
| 20. | Галицька районна адміністрація | вул. Ф. Ліста, 1 |
| 21. | Залізнична районна адміністрація | вул. І. Виговського, 34 |
| 22. | Личаківська районна адміністрація | вул. К. Левицького, 67 |
| 23. | Сихівська районна адміністрація | просп. Червоної Калини, 66 |
| 24. | Франківська районна адміністрація | вул. Генерала Т. Чупринки, 85 |
| 25. | Шевченківська районна адміністрація | вул. В. Липинського, 11 |
| 26. | Львівська міська рада | пл. Ринок, 1 |
| 27. | Львівська обласна рада | вул. В. Винниченка, 18 |
| 28. | КП "Адміністративно-технічне управління" | вул. Академіка А. Сахарова, 42 |
| 29. | Державна податкова служба у Львівській області | вул. Стрийська, 35 |
| 30. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації | вул. Стрийська, 98 |
| 31. | ЦНАП м. Львова | пл. Ринок, 1 (бічний вхід) |
| 32. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | вул. К. Левицького, 67 |
| 33. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | просп. Червоної Калини, 72-а |
| 34. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | вул. І. Виговського, 32 |
| 35. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | вул. М. Хвильового, 14-а |
| 36. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | вул. Генерала Т. Чупринки, 85 |
| 37. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | вул. Т. Шевченка, 374 |
| 38. | Львівський національний університет імені Івана Франка, головний корпус | вул. Університетська, 1 |
| 39. | Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет | вул. П. Дорошенка, 41 |
| 40. | Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет | вул. М. Грушевського, 4 |
| 41. | Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет | вул. Кирила і Мефодія, 8 |
| 42. | Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет управління фінансами та бізнесу | вул. М. Коперника, 3 |
| 43. | Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет управління фінансами та бізнесу | вул. Медової Печери, 53 |
| 44. | Національний університет "Львівська політехніка", навчальний корпус № 1 | вул. Карпінського, 2/4 |
| 45. | Національний університет "Львівська політехніка", навчальний корпус № 4 | вул. Митрополита Андрея, 5 |
| 46. | Національний університет "Львівська політехніка", навчальний корпус № 5 | вул. С. Бандери, 28-а |
| 47. | Національний університет "Львівська політехніка", навчальний корпус № 8 | пл. Святого Юра, 2 |
| 48. | Національний лісотехнічний університет України | вул. Генерала Т. Чупринки, 105 |
| 49. | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | вул. Шімзерів, 3-а |
| 50. | Львівський торговельно-економічний університет | вул. М. Туган-Барановського, 10 |
| 51. | Львiвська нацiональна академiя мистецтв | вул. В. Кубійовича, 38 |
| 52. | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького | вул. Пекарська, 50 |
| 53. | Фаховий коледж Львівського національного університету природокористування | вул. Замарстинівська, 167 |
| 54. | Львівський державний університет фізичної культури | вул. Т. Костюшка, 11 |
| 55. | Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України | вул. Городоцька, 26 |
| 56. | Український католицький університет | вул. І. Свєнціцького, 17 |
| 57. | Український католицький університет | просп. Святого Івана Павла ІІ, 35-а |
| 58. | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | вул. Клепарівська, 35 |
| 59. | Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв | вул. С. Кушевича, 5 |
| 60. | Українська академія друкарства | вул. Підвальна, 17 |
| 61. | Українська академія друкарства | вул. Голоском, 19 |
| 62. | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного | вул. Академіка А. Сахарова, 29 |
| 63. | Міський палац культури ім. Гната Хоткевича | вул. С. Кушевича, 1 |
| 64. | Центр творчості дітей та юнацтва Галичини | вул. А. Вахнянина, 29 |
| 65. | Будинок творчості школярів | вул. Личаківська, 99 |
| 66. | Львівський державний палац естетичного виховання учнівської молоді | пл. Є. Петрушевича, 2 |
| 67. | Центр дитячої та юнацької творчості Сихівського району | вул. Хуторівка, 28-а |
| 68. | Львівська академічна гімназія | вул. С. Бандери, 14 |
| 69. | Львівська лінгвістична гімназія | вул. Кирила і Мефодія, 17-а |
| 70. | Львівська українська гуманітарна гімназія імені Олени Степанівни | вул. Олени Степанівни, 13 |
| 71. | Школа-гімназія Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких | вул. Г. Хоткевича, 16 |
| 72. | Класична гімназія при ЛНУ імені Івана Франка | вул. Порохова, 3 |
| 73. | Гімназія "Провесінь" | вул. Тракт Глинянський, 151-б |
| 74. | Львівська гімназія "Престиж" | вул. Ветеранів, 11 |
| 75. | Львівська гімназія "Євшан" | вул. Любінська, 93-а |
| 76. | Ліцей "Галицький" | вул. Замкова, 4 |
| 77. | Ліцей "Гроно" | вул. Вигоди, 27 |
| 78. | Ліцей "Львівський" | вул. Лисеницька, 3 |
| 79. | Ліцей "Просвіта" | вул. Просвіти, 2-4 |
| 80. | Ліцей "Інтелект" | вул. Запорізька, 20 |
| 81. | Ліцей "Оріяна" | вул. В. Чукаріна, 3 |
| 82. | Ліцей "Сихівський" | вул. Г. Хоткевича, 48 |
| 83. | Ліцей міжнародних відносин імені В. Стуса | вул. Повстанська, 14 |
| 84. | Ліцей "Європейський" | вул. Кульпарківська, 99 |
| 85. | Ліцей "Надія" | вул. Наукова, 60 |
| 86. | Ліцей ім. В. Симоненка | вул. В. Симоненка, 6 |
| 87. | Ліцей № 2 | вул. Володимира Великого, 55-а |
| 88. | Ліцей № 5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів | вул. І. Кокорудза, 9 |
| 89. | Ліцей № 6 | вул. Зелена, 22 |
| 90. | Ліцей № 8 | вул. Підвальна, 2 |
| 91. | Ліцей № 10 імені Святої Марії Магдалени | вул. Генерала Т. Чупринки, 1 |
| 92. | Ліцей № 15 | вул. Є. Патона, 7 |
| 93. | Ліцей № 17 | вул. А. Мельника, 1/3 |
| 94. | Ліцей № 18 | вул. О. Кульчицької, 18 |
| 95. | Ліцей № 21 | вул. О. Кониського, 8 |
| 96. | Ліцей № 28 | вул. Тютюнників, 2 |
| 97. | Ліцей № 37 | вул. Солодова, 6 |
| 98. | Ліцей № 38 | вул. Порічкова, 4-а |
| 99. | Ліцей № 45 | вул. Наукова, 25 |
| 100. | Ліцей № 46 імені В. Чорновола | вул. Наукова, 90 |
| 101. | Ліцей № 51 імені Івана Франка | вул. Скісна, 1 |
| 102. | Ліцей № 52 | вул. М. Гоголя, 17 |
| 103. | Ліцей № 66 | вул. Наукова, 92 |
| 104. | Ліцей № 57 імені Короля Данила | вул. Жовківська, 6 |
| 105. | Ліцей № 70 | вул. Дорога Кривчицька, 1 |
| 106. | Ліцей № 75 ім. Лесі Українки | вул. В. Караджича, 7 |
| 107. | Ліцей № 81 імені П. Сагайдачного | вул. Гетьмана І. Мазепи, 1-а |
| 108. | Ліцей № 93 | вул. А. Кос-Анатольського, 10 |
| 109. | Ліцей № 94 | вул. Брюховицька, 99 |
| 110. | Загальноосвітня середня школа "Лідер" | вул. Ю. Руфа, 59 |
| 111. | Початкова школа "Первоцвіт" | вул. А. Манастирського, 9 |
| 112. | Початкова школа "Арніка" | вул. Братів Дужих, 12 |
| 113. | Початкова школа "Світанок" | вул. С. Петлюри, 43-а |
| 114. | Початкова школа "Джерельце" | вул. Академіка А. Сахарова, 80 |
| 115. | Початкова школа "Школа радості" | вул. І. Пулюя, 10 |
| 116. | Загальноосвітня школа "Дивосвіт" | вул. К. Трильовського, 24 |
| 117. | Середня загальноосвітня школа східних мов "Будокан" | вул. В. Шухевича, 2 |
| 118. | Середня загальноосвітня школа № 1 | вул. К. Трильовського, 17 |
| 119. | Середня загальноосвітня школа № 3 | вул. С. Бандери, 11 |
| 120. | Початкова школа № 4 | вул. Є. Дзиндри, 7 |
| 121. | Середня загальноосвітня школа № 7 | вул. Б. Хмельницького, 132 |
| 122. | Середня загальноосвітня школа № 9 | вул. М. Коперника, 40 |
| 123. | Середня загальноосвітня школа № 13 | вул. М. Драгана, 7 |
| 124. | Середня загальноосвітня школа № 20 | вул. К. Скидана, 18 |
| 125. | Середня загальноосвітня школа № 22 ім. Василя Стефаника | вул. Хімічна, 7 |
| 126. | Середня загальноосвітня школа № 23 | вул. Варшавська, 126 |
| 127. | Середня загальноосвітня школа № 24 імені М. Конопницької | вул. О. Кониського, 4 |
| 128. | Середня загальноосвітня школа № 27 імені Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | вул. І. Свєнціцького, 15 |
| 129. | Середня загальноосвітня школа № 30 | вул. Гетьмана І. Мазепи, 31 |
| 130. | Середня загальноосвітня школа № 31 | вул. Княгині Ольги, 104 |
| 131. | Середня загальноосвітня школа № 32 | вул. Я. Гашека, 13 |
| 132. | Середня загальноосвітня школа № 33 | вул. Т. Шевченка, 34 |
| 133. | Середня загальноосвітня школа № 34 імені М. Шашкевича | вул. Замкнена, 8 |
| 134. | Середня загальноосвітня школа № 36 | вул. Володимира Великого, 55-б |
| 135. | Середня загальноосвітня школа № 40 | вул. Любінська, 93-б |
| 136. | Cередня загальноосвітня школа № 42 | вул. Каштанова, 9 |
| 137. | Середня загальноосвітня школа № 43 | вул. Т. Масарика, 9 |
| 138. | Середня загальноосвітня школа № 44 імені Тараса Шевченка | вул. Я. Пстрака, 1 |
| 139. | Середня загальноосвітня школа № 48 | вул. І. Рубчака, 8 |
| 140. | Середня загальноосвітня школа № 49 | вул. Ольги Басараб, 4 |
| 141. | Початкова школа № 53 | просп. В. Чорновола, 6 |
| 142. | Середня загальноосвітня школа № 54 | вул. М. Хвильового, 16 |
| 143. | Середня загальноосвітня школа № 55 | вул. С. Бандери, 91 |
| 144. | Середня загальноосвітня школа № 60 | вул. П. Полтави, 32 |
| 145. | Середня загальноосвітня школа № 62 | вул. Театральна, 15 |
| 146. | Середня загальноосвітня школа № 63 | вул. Личаківська, 171 |
| 147. | Середня загальноосвітня школа № 65 | вул. Роксоляни, 35 |
| 148. | Середня загальноосвітня школа № 67 | вул. Сяйво, 18 |
| 149. | Середня загальноосвітня школа № 68 | вул. Дозвільна, 3 |
| 150. | Середня загальноосвітня школа № 71 | вул. Дорога Кривчицька, 92 |
| 151. | Середня загальноосвітня школа № 72 | вул. Зубрівська, 1 |
| 152. | Середня загальноосвітня школа № 73 | вул. Дністерська, 5 |
| 153. | Середня загальноосвітня школа № 77 | вул. І. Виговського, 7-а |
| 154. | Середня загальноосвітня школа № 78 | вул. Замарстинівська, 132 |
| 155. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 82 | вул. П. Шафарика, 13 |
| 156. | Середня загальноосвітня школа № 84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської | вул. Зубрівська, 30 |
| 157. | Середня загальноосвітня школа № 86 | вул. Фр. Скорини, 34 |
| 158. | Середня загальноосвітня школа № 87 імені Ірини Калинець | вул. Замарстинівська, 11 |
| 159. | Середня загальноосвітня школа № 90 | вул. Б. Антоненка-Давидовича, 2 |
| 160. | Середня загальноосвітня школа № 91 | вул. Варшавська, 58 |
| 161. | Середня загальноосвітня школа № 92 | вул. Т. Шевченка, 390 |
| 162. | Середня загальноосвітня школа № 95 | вул. І. Кавалерідзе, 15 |
| 163. | Середня загальноосвітня школа № 96 | вул. О. Довженка, 13 |
| 164. | Середня загальноосвітня школа № 97 | вул. І. Миколайчука, 18 |
| 165. | Середня загальноосвітня школа № 98 | вул. К. Трильовського, 12 |
| 166. | Середня загальноосвітня школа № 99 | вул. Творча, 1 |
| 167. | Середня загальноосвітня школа № 100 | вул. І. Величковського, 58 |
| 168. | ОСББ "Тичини - 15" | вул. П. Тичини,15 |
| 169. | ТРЦ "Вікторія Гарденс" | вул. Кульпарківська, 226-а |
| 170. | ТЦ "Скриня" | вул. Городоцька, 179 |
| 171. | ТЦ "Інтерсіті" | просп. Червоної Калини, 62-г |
| 172. | ТЦ "Інтерсіті" | просп. В. Чорновола, 67-г |
| 173. | ТВК "Південний", ТЦ "Україна" | вул. І. Виговського, 102 |
| 174. | ТВК "Південний", ТЦ "Продукти" | вул. Західна, 5 |
| 175. | ТВК "Південний", ТЦ "Будмаркет" | вул. Західна, 4 |
| 176. | Магазин "Батарейка" | просп. Свободи, 1/3 |
| 177. | Магазин "Титан" | просп. Червоної Калини, 109 |
| 178. | Магазин "Sanpid" | вул. Лісна, 50-а |
| 179. | Магазин "Sanpid" | вул. Промислова, 52 |
| 180. | Магазин побутової техніки "Атас" | вул. Сумська, 30 |
| 181. | ТзОВ "Глобаллоджик Україна" | вул. Шептицьких, 26 |
| 182. | Бізнес-центр "Оптіма плаза" | вул. Наукова, 7-а |
| 183. | ДП "Інтергал-Буд" ТОВ "Інтергал" | пл. Старий Ринок, 8 |
| м. Винники |  |  |
| 184. | Середня школа "Берегиня" | вул. Галицька, 38 |
| 185. | Середня загальноосвітня школа № 29 | вул. В. Сухомлинського, 6 |
| 186. | Середня загальноосвітня школа № 47 | вул. Галицька, 54 |
| 187. | Будинок дитячої та юнацької творчості | вул. І. Франка, 1 |
| 188. | Культурний центр "Дозвілля" | вул. Т. Шевченка, 3-а |
| 189. | Магазин "Шанс" | вул. І. Франка, 53 |
| 190. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | вул. Галицька, 12 |
| смт. Брюховичі |  |  |
| 191. | Середня загальноосвітня школа № 41 | вул. А. Макаренка, 19 |
| 192. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | вул. В. Івасюка, 2-а |
| смт. Рудно |  |  |
| 193. | Ліцей № 74 імені Марійки Підгірянки | вул. І. Огієнка, 9 |
| 194. | Територіальний підрозділ ЦНАП в смт. Рудно | вул. М. Грушевського, 55 |

* Примітка: з переліку вилучено ліквідовані установи, внесено зміни у назви та адреси, а також включено нові пункти збору.

Графік стоянок мобільних пунктів збору

відпрацьованих люмінесцентних ламп, термометрів та батарейок

на території Львівської МТГ, який функціонував

станом на 01.10.2022 рік

Таблиця 2

| № з/п | Прив’язка стоянки "Еко-Буса" | Адреса стоянки "Еко-Буса" | Частота збору |
| --- | --- | --- | --- |
| м. Львів |  |  |  |
| 1. | Інспекція ДАБК | вул. Угорська, 7-а | щомісяця |
| 2. | Супермаркет "Сільпо" | вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 | щомісяця |
| 3. | Львівська міська рада | пл. Ринок, 1 | щомісяця |
| 4. | Супермаркет "Арсен" | вул. Зелена, 147 | щомісяця |
| 5. | ТВК "Південний" | вул. І. Виговського, 102 | щомісяця |
| 6. | Супермаркет "Сільпо" | вул. Наукова, 35-а | щомісяця |
| 7. | Торговий центр "Скриня" | вул. Городоцька, 179 | щомісяця |
| 8. | Супермаркет "Сільпо" | вул. Б. Хмельницького, 214 | щомісяця |
| 9. | Магазин "Титан" | просп. Червоної Калини, 109 | щомісяця |
| 10. | Супермаркет "Арсен" | просп. В. Чорновола, 93 | щомісяця |
| 11. | Супермаркет "Сільпо" | просп. Червоної Калини, 62 | щомісяця |
| 12. | Личаківська районна адміністрація | вул. К. Левицького, 67 | щомісяця |
| 13. | Супермаркет "Свій маркет" | вул. Пасічна, 42 | щомісяця |
| 14. | Супермаркет "Рукавичка" | вул. Широка, 66 | щомісяця |
| 15. | Супермаркет "Сільпо" | вул. Т. Шевченка, 60 | щомісяця |
| 16. | Між магазином "Фокстрот" та універмагом "Львів" | вул. Княгині Ольги, 106 | щомісяця |
| 17. | Торговий центр "Будинок меблів" | вул. Любінська, 92 | щомісяця |
| 18. | Супермаркет "Арсен" | вул. Є. Патона, 37 | щомісяця |
| 19. | Навпроти автовокзалу "Львів" | вул. Стрийська, 107 | щомісяця |
| 20. | Супермаркет "Ашан" | просп. В. Чорновола, 16-І | щомісяця |
| 21. | Супермаркет "Сільпо" | вул. Академіка А. Сахарова, 45 | щомісяця |
| 22. | Торговий комплекс "Шувар" | просп. Червоної Калини, 36 | щомісяця |
| 23. | Станція "Підзамче" | вул. Огіркова, 1 | щомісяця |
| 24. | Супермаркет "Сільпо" | вул. Т. Шевченка, 358 | щомісяця |
| 25. | Супермаркет "АТБ" | вул. І. Величковського, 1 | щомісяця |
| м. Винники |  |  |  |
| 26. | Супермаркет "Рукавичка" | вул. М. Крушельницької, 3-а | щомісяця |
| 27. | Супермаркет "АТБ" | вул. В. Івасюка, 2 | 1 раз/2 міс. |
| м. Брюховичі |  |  |  |
| 28. | Відділення "Нової пошти" № 1 | вул. В. Сухомлинського, 10 | щомісяця |
| 29. | Супермаркет "Рукавичка" | вул. Львівська, 23 | 1 раз/2 міс. |
| м. Рудно |  |  |  |
| 30. | Супермаркет "Рукавичка" | вул. І. Огієнка, 4 | щомісяця |

Протягом 2019-2021 років здійснено реконструкцію існуючих нежитлових приміщень для облаштування складу зберігання відпрацьованих батарейок на вул. Пластовій, 125 у м. Львові, кошти виділено з бюджету Львівської міської територіальної громади загальною сумою – 4291489,60 грн.

У 2020 році на замовлення ДП "Боднарівка" Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України" провело роботу щодо оцінки ступеню небезпеки відходів, що утворюються у результаті переробки відпрацьованих люмінесцентних ламп. На основі проведених органолептичних, санітарно-хімічних, радіологічних досліджень, можна зробити висновок, що склобій, люмінофор, цоколі ламп не проявляють небезпечних властивостей, можуть бути кваліфіковані як безпечні відходи та здаватись на переробку на спеціалізовані підприємства, які мають відповідні технології.

Для налагодження співпраці ДП "Боднарівка" з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами – підприємцями та іншими суб’єктами підприємницької діяльності встановлено тарифи, які погоджено рішенням виконавчого комітету від 20.12.2019 № 1169 "Про погодження вартості збору і переробки відпрацьованих ртутьвмісних відходів та батарейок". Вартість переробки (зберігання та передачі на утилізацію) становить: відпрацьовані люмінесцентні лампи – 5,40 грн./шт., відпрацьовані ртутні термометри – 15,00 грн./шт., відпрацьовані батарейки – 62,10 грн./кг. Цим же рішенням підприємству дозволено брати участь у тендерних процедурах в електронній системі "ProZorro" з надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами та подавати тендерні пропозиції з економічно обгрунтованою вартістю.

Щороку ДП "Боднарівка" укладає понад 250 договорів з юридичними особами на надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами та збирає близько 450 тис. люмінесцентних ламп, 9 тис. ртутних термометрів, 1,6 т батарейок. Збір відпрацьованих батарейок від юридичних осіб розпочався у 2019 році після розширення ліцензії.

Загалом за 5 років зібрано: люмінесцентних ламп – 2 096 890 шт.; ртутних термометрів – 33 760 шт. та 26,3 т батарейок (табл. 3).

Динаміка збору небезпечних відходів,

що містять ртуть, у м. Львові протягом 2017-2021 років

(за даними ДП "Боднарівка")

Таблиця 3

| № з/п | Найменування відходів | Роки |  |  |  |  | Загалом за період 2017-2021 рр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Юридичні особи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лампи, шт. | 187 950 | 424 220 | 526 800 | 481 240 | 399 175 | 2 019 385 |
| 2. | Термометри, шт. | 150 | 2 650 | 4 200 | 11 555 | 11 715 | 30 270 |
| 3. | Батарейки, т | - | - | 0,9 | 3,0 | 1,3 | 5,2 |
| Фізичні особи (населення міста) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лампи, шт. | 14 115 | 15 390 | 17 100 | 16 250 | 14 650 | 77 505 |
| 2. | Термометри, шт. | 110 | 490 | 585 | 1 075 | 1 230 | 3 490 |
| 3. | Батарейки, т | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 5,8 | 5,0 | 21,1 |

Оскільки при закупівлі послуг у сфері поводження з небезпечними відходами через електронну систему "ProZorro" основним критерієм при виборі переможця є ціна, то й досі часто спостерігається надання недобросовісними учасниками необгрунтовано низьких цін, чим вони витісняють чесних гравців з ринку. Тому для забезпечення чесної конкуренції в Україні та використання новітніх технологій необхідно зробити екологічну складову як одну з критеріїв вибору. Дуже часто саме після таких тендерних закупівель відпрацьовані лампи та термометри знаходять у кращому разі на полігонах твердих побутових відходів або ж у лісопосадках просто неба. Про це свідчать неодноразові публікації у соцмережах, засобах масової інформації та навіть відкриті кримінальні провадження.

Негативно на роботі підприємства позначився спалах пандемії коронавірусної хвороби та жорсткі карантинні обмеження у 2020-2021 роках, під час яких дещо зменшився обсяг зібраних небезпечних відходів як від юридичних осіб, так і від мешканців м. Львова. Проте, кількість зібраних ртутних термометрів навпаки – збільшилась.

Від населення відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри та батарейки приймаються на безкоштовній основі, а відшкодування витрат здійснюється за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади. Активно до збору відпрацьованих батарейок долучились обслуговуючі компанії житлового фонду міста та ОСББ. Кількість небезпечних відходів, що збирається від мешканців м. Львова за рік, в середньому становить близько 16 тис. відпрацьованих люмінесцентних ламп, 800 шт. ртутних термометрів, 5 т батарейок (10 % від кількості, що теоретично може закуповуватися населенням).

Варто відзначити, що з кожним роком кількість зібраних небезпечних відходів від мешканців м. Львова зростає, що свідчить про підвищення екологічної свідомості.

Для перероблення відходів, які містять ртуть на підприємстві влаштовано першу та єдину в Україні лінію європейського зразка, виробництва шведської компанії "MRT System International", що є одним із світових лідерів у галузі рециклінгу електронних відходів. Обладнання працює за екологічно безпечною технологією "zero waste" (абсолютно безвідходна) з замкнутим циклом. Потужність лінії складає 200 кг/год. (800 компактних або 500 трубчастих люмінесцентних ламп), вона є повністю автоматизованою. Після перероблення усі структурні частини – скло, цоколь (метал + пластик), люмінофор і ртуть, можуть використовуватись як сировина для промислових потреб. Проте зараз є можливість повторного використання тільки скла для виготовлення технічних виробів, усі інші компоненти накопичується на складі підприємства, оскільки в Україні відсутні технології та економічна доцільність для поводження з ними екологічно обгрунтованим методом.

На сьогодні на складі підприємства накопичено вже понад 40 т відпрацьованих батарейок, зібраних від мешканців м. Львова з початку дії системи поводження з небезпечними відходами. Проте в Україні відсутні будь-які потужності з переробки відпрацьованих батарейок, саме тому з 2020 року триває підготовка до їх транскордонного перевезення в Польщу з метою екологічно безпечної утилізації. Для цього укладено договір з заводом "ENERIS Recupyl", який розташований у м. Гожув Великопольський. У 2020 році отриманню дозвіл на транскордонне перевезення, однак спалах коронавірусної хвороби, карантинні обмеження та зміни у профільному міністерстві завадили цьому. З 2023 року планується остаточно вирішити питання перевезення зібраних відпрацьованих батарейок.

У рамках дії Комплексної муніципальної програми поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування у               м. Львові на 2018-2021 роки проведено пакування першої партії відпрацьованих батарейок – 20 т для транскордонного перевезення в Польщу згідно з вимогами ADR та Європейського Союзу. Для цього закуплено 80 спеціальних пластикових бочок зі знімною кришкою ємністю 220 л, вермикуліт в якості діелектрика для пошарового пересипання відпрацьованих батарейок, як пожежонебезпечних та вибухонебезпечних відходів з метою уникнення короткого замикання, а також палети.

Організацію збору великогабаритних відходів електричного та електронного обладнання не впроваджено, оскільки в Україні й досі відсутнє законодавство у цій сфері. Проте у Верховній раді України вже зареєстровано проєкти секторальних Законів України "Про батарейки, батареї і акумулятори", "Про відходи електронного та електричного обладнання", але їх розгляд та прийняття не можливі без рамкового закону "Про управління відходами", який ще не прийнятий у цілому. Без цих законів не можливо запустити сучасну, якісну сміттєву реформу та впроваджувати принципи розширеної відповідальності виробника відповідно до Директив Європейського Союзу.

5. Результати проведення опитування серед мешканців

Львівської міської територіальної громади щодо масштабів

використання батарейок, батарей та акумуляторів, а також

поводження з відходами електронного та електричного

устаткування

У рамках розробки Програми ФОП Ілик Х. В. проведено опитування "Обізнаність та поводження львів’ян із небезпечними відходами".

Опитування здійснювалося методом телефонного інтерв’ю у період з 27 листопада до 08 грудня 2021 року.

У результаті опитано 400 мешканців Львівської МТГ віком від 18 до понад 61 років: 54 % - жінки, 46 % - чоловіки; 19 % - віком від 18 до 30 років, 30 % - від 31 до 45 років, 25 % - від 46 до 60 років і 26 % - понад 61 рік.          92 % респондентів були мешканцями Львова та 7 % - міст і сіл у межах Львівської МТГ.

Рівень обізнаності про категорії небезпечних електронних відходів (до переліку також були включені ртутні термометри, оскільки їхнє збирання на території міста здійснює ДП "Боднарівка") серед респондентів був таким:

- батарейки, батареї та акумулятори – 90 %;

- люмінесцентні (енергозберігаючі) лампи – 72 %;

- електроніка (смартфони, планшети, комп’ютери) – 69 %;

- мала домашня побутова техніка (блендери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо) – 53 %;

- ртутні термометри – 78 %.

Можна констатувати, що загалом у своїй загальній масі населення знає про небезпеку для довкілля означених вище категорій небезпечних відходів, які входять до переліку електронних.

Обізнаність про організації, ініціативи, місця збору небезпечних відходів серед респондентів свідчить про недостатній рівень їхньої поінформованості про небезпеку змішування цих відходів з іншими видами ТПВ, а саме: 53 % опитаних знають про існування малих контейнерів зі збору батарейок у магазинах та школах; лише 18 % - про збір люмінесцентних ламп, батарейок і термометрів "Екобусом", хоча інформація про його графік щомісячно розміщується на порталі Львівської міської ради, доступна в усіх ЛКП тощо; про ініціативи "Батарейки, здавайтеся" та ГО "Зелена коробка" знають лише по 6 % респондентів, а про функціонування спеціалізованого підприємства ДП "Боднарівка" інформацією володіло лише 2 % опитаних.

Стосовно поводження з небезпечними побутовими (електронними) відходами: найчастіше мешканці виокремлюють батарейки, батареї та акумулятори і лише 13 % опитаних викидають їх разом з іншими ТПВ до контейнерів збору. Основною причиною такого поводження опитувані називали відсутність місць їх збору, що не відповідає дійсності, оскільки такі місця (окрім створених у рамках реалізації попередніх двох муніципальних програм поводження з відходами побутового електронного та електричного обладнання) є в загальновідвідуваних мережах "Сільпо", "Епіцентр", "Watson" та інших.

Загалом частка людей, які у своїх домогосподарствах мають електронні відходи, є такою:

- батарейки, батареї та акумулятори – 96 %;

- люмінесцентні (енергозберігаючі) лампи – 54 %;

- електроніка (смартфони, планшети, комп’ютери) – 42 %;

- мала домашня побутова техніка (блендери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо) – 46 %;

- ртутні термометри – 25 %.

Сегрегацію електронних відходів проводять стосовно:

- батарейок, батарей та акумуляторів – 81 %;

- люмінесцентних (енергозберігаючих) ламп – 43 %;

- електроніка (смартфони, планшети, комп’ютери) – 51 %;

- мала домашня побутова техніка (блендери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо) – 27 %;

- ртутні термометри – 19 %.

Інші респонденти викидають побутові електронні відходи (у тому числі й ртутні термометри) до загальних баків, тому що відповідь "важко відповісти" найвірогідніше означає власне такий характер поводження з відходами. Тобто, на підставі цього опитування можна припустити, що до контейнерів зі збору ТПВ потрапляє:

- 19 % відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів;

- 57 % відходів люмінесцентних (енергозберігаючих) ламп;

- 49 % відходів електроніки (смартфони, планшети, комп’ютери);

- 72 % малої домашньої побутової техніки, що вийшла з ладу (блендери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо) – 27 %;

- 81 % ртутних термометрів.

Результати опитування свідчать про високий рівень ймовірності потрапляння небезпечних ртутьвмісних відходів у складі ТПВ на полігони й сміттєзвалища (люмінесцентні лампи, термометри).

До причин викидання у контейнери ТПВ електронних відходів (через незначний розмір вибірки ці дані можна використовувати лише для прослідковування загальної тенденції) серед тих, хто не сегрегує відходи, було названо: відсутність місць збору (сортувальних станцій), нестачу часу, незнання про небезпеку електронних відходів для довкілля і їхнього впливу на здоров’я населення, "зі смітника заберуть ті, кому потрібно", інше (стан здоров’я, незацікавленість тощо). На відсутність інформації щодо місць збору небезпечних відходів стосовно їхніх окремих груп вказали:

- для батарейок, батарей та акумуляторів – 16 %;

- для люмінесцентних (енергозберігаючих) ламп – 74 %;

- для електроніки (смартфони, планшети, комп’ютери) – 55 %;

- для малої домашньої побутової техніки (блендери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо) – 30 %.

Стосовно ртутних термометрів ніхто з опитаних не назвав цієї причини, хоча 23 % респондентів викидають розбиті термометри до контейнерів або до системи водовідведення будинків. У цій групі питання для опитування "Причини викидання відходів до контейнерів" насторожує виявлена тенденція щодо відповіді "Важко відповісти": 22 % респондентів так відповіли стосовно батарейок, батарей та акумуляторів; 73 % - стосовно ртутних термометрів; 27 % - смартфонів, планшетів і комп’ютерів та 43 % - щодо побутової техніки.

Стан поінформованості респондентів про місця здачі небезпечних відходів (вибірка 312 осіб) свідчить про таке: найбільший відсоток знає про контейнери: у мережах "Сільпо", "Епіцентр", "Watson" (56 %). Про контейнери у під’їздах ОССБ знає 14 %, у школах, навчальних закладах та про збір "Екобусом" - по 7 %.

Загалом, результати проведеного опитування свідчать про потребу збільшення виділення коштів на екопросвітницькі заходи серед населення Львівської МТГ щодо поводження з електронними відходами (семінари у старостинських округах для представників органів місцевого самоврядування, спеціальні уроки у школах, бесіди у дитячих садочках, плакати у ЛКП, ОССБ, поліклініках, амбулаторіях сімейних лікарів), а також про позитивні тенденції стосовно зростання рівня поінформованості населення про небезпеку поводження з окремими категоріями електронних відходів, передусім з батарейками.

6. Стратегічні цілі та принципи розробки Програми,

мета, пріоритетні завдання, джерела фінансування,

очікувані результати

Екологічна політика у межах Львівської МТГ повинна бути скерована на формування такого нормативно-правового поля, управлінських і регуляторних важелів та системи контролю, які б обмежували надмірне використання природних ресурсів, унеможливлювали перевищення нормативних рівнів забруднення та гарантували екологічно безпечне довкілля та комфортне середовище, придатне для проживання всіх.

Стратегічною ціллю екологічної політики є створення управлінських передумов для покращання екологічного стану та сталого розвитку Львівської МТГ. У частині поводження з побутовими електронними відходами такою ціллю визначено "Приведення процедур збору, повторного використання, утилізації відходів та поводження з ними до міжнародних стандартів".

Програма першочергово скерована на подальше вдосконалення існуючої системи збору та переробки використаних люмінесцентних ламп, батарейок та термометрів, а також на охоплення системою збору цих відходів території Львівської МТГ. Стосовно інших видів ВЕЕО, зокрема, теплообмінного обладнання, екранів, моніторів, великого обладнання (передусім обладнання, що використовується у домогосподарствах), а також малого обладнання у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій, обсяги якого протягом останніх років зростають високими темпами, до прийняття відповідних означених у вступі нормативних документів, можливості місцевих органів самоврядування щодо управління цими групами ВЕЕО є обмеженими і можуть бути реалізованими виключно на етапі збирання таких відходів, що й передбачено Національним планом управління відходами до 2030 року у розділі "Створення ефективної системи збирання та вивезення побутових відходів". Для виконання цього завдання на органи місцевого самоврядування покладено завдання щодо утворення центрів приймання/збирання побутових відходів у населених пунктах з чисельністю понад 50 тис. осіб у рамках регіональних планів управління відходами, які ще потрібно розробити й затвердити.

Загалом, Програма скерована на забезпечення екологічної безпеки мешканців Львівської МТГ, стабілізацію та покращання екологічної ситуації, продовження заходів для ефективної роботи муніципальної системи поводження з електронними відходами.

Основні принципи Програми:

- Програма не дублює заходи, реалізація яких передбачена уже затвердженими державними, галузевими та регіональними програмами;

- Програма передбачає механізм її реалізації та контролю за виконанням;

- Програма містить процедуру інформування громадськості про хід і результати її виконання;

- Програма базується на достовірній інформації.

Метою Програми є організація роздільного збирання відходів побутового електронного та електричного обладнання у межах Львівської МТГ, забезпечення їхнього перевезення, перероблення, зберігання та передача на подальше використання чи захоронення шляхом продовження створення цілісної спеціалізованої системи комплексного вирішення економічних, екологічних та соціальних завдань, які скоротять обсяги захоронення електронних відходів, зменшення їх негативного впливу на здоров’я людини та довкілля, забезпечення максимально повного та ефективного збирання, утилізації та знешкодження відходів електронного та електричного обладнання.

Програма повинна бути основою для реалізації інших програм у сфері охорони довкілля та ефективного управління іншими видами електронних відходів, реалізації окремих проєктів, у тому числі із залученням коштів міжнародної технічної допомоги, інших зовнішніх фінансових інструментів.

Загальні засади реалізації Програми базуються на застосуванні таких стратегічних напрямків: технічний розвиток; фінансовий розвиток; правовий розвиток, інформування громадськості та просвітницька робота.

Основними пріоритетними завданнями реалізації Програми є:

1. Підвищення обізнаності населення щодо поводження з електронними відходами; охоплення просвітницькими заходами мешканців населених пунктів, які увійшли до складу Львівської МТГ у 2020 році.

2. Розвиток інфраструктури для збирання та безпечного поводження з електронними відходами (транспортування, утилізація/зберігання, передача на подальше використання) способом доповнення існуючої мережі збору ВЕЕО новими локаціями, закупівлі сортувальної лінії для батарейок, розвиток мережі центрів з переробки побутових електронних відходів (приймання/збирання, передача підприємствам вторинної переробки).

3. Скорочення обсягів захоронення небезпечних відходів у складі ТПВ, зокрема електронних відходів, через збільшення об’ємів їхнього збирання, безпечного перевезення, зберігання, переробки та передачі на використання чи захоронення через збільшення обсягів збирання ВЕЕО на 5 % кожного року від обсягів попереднього року.

Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету Львівської міської територіальної громади та інші джерела фінансування, незаборонені законодавством України.

Розподіл обсягів фінансування Програми за джерелами фінансування базується на фактичних, розрахункових та прогнозованих показниках. Фактичні показники включають обсяги фінансування, визначені конкретними бюджетними лініями, у тому числі кошти фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської міської територіальної громади.

Розрахункові показники передбачають залучення та використання коштів, необхідних для ефективного функціонування передбачених Програмою механізмів поводження з відходами побутового електричного та електронного устаткування.

Прогнозовані показники включають кошти, які мають бути скеровані на розвиток механізмів поводження із відходами побутового електричного та електронного устаткування, запровадження комплексних технологічних рішень щодо переробки таких відходів із повним циклом.

Перелік заходів Програми наведений у Заходах впровадження Комплексної муніципальної програми поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування на території Львівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки (додаток до Програми).

Очікувані результати виконання цієї Програми у Львівській МТГ:

- підвищення рівня поінформованості мешканців територіальної громади щодо проблеми екологічно безпечного поводження з електронними відходами;

- створення дієвої системи підтримки зовнішніх організацій (ГО, які успішно працюють у цій сфері) у проведенні інформаційно-просвітницьких заходів та забезпечення регулярного надання підтримки;

- зменшення обсягів захоронення електронних відходів у складі ТПВ на полігонах та сміттєзвалищах для зниження негативного впливу ВЕЕО на компоненти довкілля (поверхневі та підземні води, грунти, рослинний та тваринний світ) та стан здоров’я мешканців;

- забезпечення зберігання зібраних електронних відходів (батарейки, батареї та акумулятори) відповідно до нормативів екологічної безпеки та їх передача на подальше використання спеціалізованим підприємствам;

- продовження збирання відпрацьованих люмінесцентних ламп, їхня утилізація та гарантування збереження небезпечних відходів утилізації до моменту передавання на захоронення (після ратифікації Мінаматської конвенції Україна буде зобов’язана елімінувати використання ртутьвмісного медичного обладнання та окремих видів люмінесцентних ламп);

- запровадження нових технологій сортування у сфері поводження з електронними відходами (придбання сортувальної лінії для батарейок), а також визначення місця/місць для будівництва центрів переробки великогабаритних електронних відходів;

- щорічне збільшення обсягів збирання та транспортування електронних відходів (приріст 5 % у рік порівняно з обсягом попереднього року) через створення нових локацій їхнього збору для більш повного охоплення території Львівської МТГ шляхом визначення 36 місць для встановлення контейнерів для збору батарейок і чотирьох нових стоянок для збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок (табл. 4, 5).

Перелік пунктів збору

використаних батарейок на території Львівської МТГ,

які потрібно створити протягом 2023 року *

Таблиця 4

| № з/п | Назва установи | Адреса установи |
| --- | --- | --- |
| м. Львів |  |  |
| 1. | Ліцей № 80 | вул. Героїв Крут, 27 |
| 2. | Ліцей імені І. Пулюя | вул. І. Пулюя, 16 |
| 3. | СЗШ № 47 | вул. Галицька, 54 |
| 4. | СЗШ № 50 | вул. Т. Комаринця, 2 |
| 5. | Львівська правнича гімназія | вул. М. Леонтовича, 2 |
| 6. | Фізико-математичний ліцей при ЛНУ імені Івана Франка | вул. В. Караджича, 29 |
| 7. | Львівський художній ліцей при ЛНАМ | вул. Хотинська, 6 |
| 8. | Музичний ліцей ім. С. Крушельницької | вул. Зелена, 10 |
| 9. | Ліцей імені Героїв Крут | вул. Пасічна, 68 |
| 10. | Львівський фаховий коледж спорту | вул. Княгині Ольги, 1 |
| 11. | НВК "ШТЛ" | вул. Таманська, 11 |
| 12. | Початкова школа "Малюк" | вул. Володимира Великого, 41-а |
| 13. | Початкова школа "Дзвіночок" | вул. Ю. Руфа, 31 |
| 14. | Початкова школа "Один, два, три" | вул. Любінська, 89-в |
| м. Винники |  |  |
| 15. | Офіс Львівської громади | вул. Галицька, 20 |
| смт. Брюховичі |  |  |
| 16. | Офіс Львівської громади | вул. Ясна, 1 |
| смт. Рудно |  |  |
| 17. | Офіс Львівської громади | вул. Ю. Липи, 1 |
| м. Дубляни |  |  |
| 18. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | вул. Т. Шевченка, 4 |
| 19. | Дублянська загальноосвітня школа імені Героя України Анатолія Желоваги | вул. Т. Шевченка, 21 |
| 20. | Львівський національний університет природокористування | вул. Володимира Великого, 1 |
| с. Малехів |  |  |
| 21. | Офіс Львівської громади | вул. В. Івасюка, 6 |
| 22. | Малехівська гімназія | вул. о. В. Коновальця, 7-б |
| с. Малі Підліски |  |  |
| 23. | Малопідлісківська загальноосвітня школа | вул. В. Чорновола, 2-а |
| с. Лисиничі |  |  |
| 24. | Офіс ЦНАП м. Львова | вул. Т. Шевченка, 48 |
| 25. | Лисиничівська гімназія | вул. Шкільна, 2 |
| с. Підбірці |  |  |
| 26. | Підбірцівський ліцей | вул. Просвіти, 12 |
| с. Зашків |  |  |
| 27. | Офіс ЦНАП м. Львова | вул. Є. Коновальця, 110-а |
| 28. | Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця | вул. Є. Коновальця, 146 |
| с. Гряда |  |  |
| 29. | Офіс Львівської громади | вул. Т. Шевченка, 38 |
| 30. | Грядівська гімназія | вул. Т. Шевченка, 40 |
| с. Зарудці |  |  |
| 31. | Зарудцівська гімназія | вул. І. Франка, 116 |
| с. Великі Грибовичі |  |  |
| 32. | Офіс Львівської громади | вул. Миру, 1 |
| 33. | Великогрибовицький ліцей | вул. В. Стуса, 1-а |
| с. Малі Грибовичі |  |  |
| 34. | Малогрибовицька загальноосвітня школа | вул. Зелена, 5 |
| с. Рясне-Руське |  |  |
| 35. | Офіс ЦНАП м. Львова | пл. Незалежності, 1 |
| 36. | Рясне-Руський ліцей | вул. Наукова, 2 |

* Примітка: під час реалізації Програми у перелік можуть включатись або виключатись установи, які залучатимуться/лись до збору використаних батарейок.

Локації для пропонованих мобільних пунктів збору

відпрацьованих люмінесцентних ламп, термометрів та використаних

батарейок на території Львівської МТГ *

Таблиця 5

| № з/п | Прив’язка стоянки "Еко-Буса" | Адреса стоянки "Еко-Буса" | Частота збору |
| --- | --- | --- | --- |
| м. Дубляни |  |  |  |
| 1. | Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова | вул. Т. Шевченка, 4 | 1 раз/3 міс. |
| с. Лисиничі |  |  |  |
| 2. | Офіс ЦНАП м. Львова | вул. Т. Шевченка, 48 | 1 раз/3 міс. |
| с. Зашків |  |  |  |
| 3. | Офіс ЦНАП м. Львова | вул. Є. Коновальця, 110-а | 1 раз/3 міс. |
| с. Рясне-Руське |  |  |  |
| 4. | Офіс ЦНАП м. Львова | пл. Незалежності, 1 | 1 раз/3 міс. |

* Примітка: під час реалізації Програми у графік можуть бути внесені нові локації стоянок "Еко-Буса" за обгрунтованою потребою місцевих громад (обсяги збору).

Ця Програма орієнтована на виконання заходів Комплексної екологічної програми на 2017-2023 роки для Львівської міської територіальної громади (пункт 3 – утилізація, переробка та знешкодження відходів; підпункти 3.2 – забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних елементів живлення; 3.3 – продовження інформаційної кампанії щодо поводження з небезпечними відходами електронного та електричного устаткування; 3.4 – створення додаткових пунктів збору використаних елементів живлення із залученням комерційних структур; 3.5 – забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення та зберігання люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть; 3.6 – організація екологічно-безпечного збирання великогабаритних відходів електронного та електричного устаткування).

7. Контроль за виконанням Програми

7.1. Контроль за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, які надані відповідно до цієї Програми, здійснюється профільними заступниками міського голови у частині кожного підпорядкованого йому виконавця Програми відповідно до законодавства України.

7.2. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності розпорядників коштів у встановленому законодавством України порядку.

7.3. Про результати виконання Програми відповідальні за її реалізацію подають щорічні звіти у січні наступного року: постійній комісії екології, природокористування та енергозбереження; постійній комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки; постійній комісії фінансів та планування бюджету; підпорядкованим заступникам міського голови.

7.4. Відповідальність за цільове та раціональне використання бюджетних коштів несе їх розпорядник.

7.5. Громадський контроль за виконанням Програми здійснюватиме Громадська екологічна рада при управлінні екології та природних ресурсів департаменту містобудування (створена наказом начальника управління від 05.11.2021 № 66).

Секретар ради						Маркіян ЛОПАЧАК

Віза:

Начальник управління

екології та природних ресурсів			Олександра СЛАДКОВА